## README
MediLens — Kế hoạch sprint dài hạn 52 tuần / 26 sprint (VI/EN)
Long-term sprint plan: 7 phase · 26 sprint × 10 ngày làm việc · 260 việc theo ngày · 14 cổng chất lượng
Mục đích / Purpose
File này chia toàn bộ dự án MediLens thành từng sprint và từng ngày làm việc. Mỗi ngày có một việc chính, role (mũ) đang đội, skill nên gọi cho agent, đầu ra và tiêu chí xong. This workbook breaks the project into sprints and working days; each day names the role, the agent skill to call, the deliverable and the definition of done.
Tài liệu dự án đầy đủ (mục 22–29 giải thích vì sao có các việc này): https://claude.ai/code/artifact/364d9184-4a53-4093-bd32-f1a068f6ba92
Cách dùng / How to use
1. Sheet Settings: nhập Ngày bắt đầu (ô vàng). Toàn bộ ngày trong Daily Plan, Sprints, Gates, Gantt tự tính lại bằng WORKDAY, bỏ qua cuối tuần và ngày trong sheet Holidays.
2. Sheet Daily Plan: mỗi ngày cập nhật Trạng thái (Chưa làm / Đang làm / Xong / Trễ / Bỏ), Giờ thực tế và Ghi chú — chỉ 3 cột này là ô nhập (nền vàng).
3. Sheet Dashboard: xem sprint hiện tại, việc hôm nay, cổng kế tiếp, % hoàn thành so với tiến độ kỳ vọng.
4. Cuối mỗi sprint (ngày 10): Review + Retro, cập nhật Sprints và Gates (Trạng thái cổng).
5. Muốn đổi kế hoạch gốc (baseline)? Ghi vào Change Log trước rồi mới sửa Daily Plan — giống quy trình Change Request ở dự án lớn.
6. Gọi agent: lấy tên trong cột Skill (ví dụ medilens-backend-engineer) để agent dùng đúng skill của role đó; với việc nhiều role, gọi medilens-orchestrator.
Ý nghĩa màu / Colour legend
Nền vàng + chữ xanh dương = ô bạn nhập. Hàng tím nhạt = ngày có cổng (gate). Hàng xanh lá = đã xong. Hàng đỏ nhạt = quá hạn. Hàng vàng đậm = việc của hôm nay. Màu cột Phase = màu phase trên Gantt.
Giả định / Assumptions
• Năng lực: 20 giờ/tuần (5 ngày × 4 giờ) như mục 1 của tài liệu. Đổi ở Settings!C5; cột Giờ KH tự cập nhật.
• Ngày 1 mỗi sprint có Sprint Planning (1 giờ); ngày 10 dành cho Review, Retro và buffer (~10% thời gian). Cộng với việc giữ phạm vi bằng MoSCoW, đây là cách giữ buffer 20% theo mục 6.2.
• Sprint luôn gồm 10 ngày làm việc liên tiếp. Ngày nghỉ lễ đẩy các sprint sau lùi lại, nên một sprint có thể bắt đầu giữa tuần; cột Tuần KH là tuần kế hoạch, không phải tuần lịch.
• Mỗi ngày ghi một việc chính; việc lặp lại (daily note, chi phí hằng tuần, rà soát quý…) nằm ở sheet Recurring, không chiếm dòng riêng.
• Lịch nghỉ trong Holidays là lịch của cán bộ, công chức (Tết 2027: 04–10/02/2027 theo thông báo của Bộ Nội vụ; 24/11 là ngày nghỉ mới theo Nghị quyết 28/2026/QH16). Nếu nơi bạn làm việc nghỉ khác, sửa sheet Holidays.
• Role có dấu ★ (Clinical Safety Officer, Regulatory/Privacy, Data Curator) bạn vẫn đóng vai để học, nhưng cần người thật trước khi dùng dữ liệu thật hoặc ra mắt công khai (mục 23.3).
• Mọi dữ liệu dùng trước cổng G3-P là synthetic hoặc công khai có license; không đưa dữ liệu bệnh nhân thật vào dev/staging.
Danh sách sheet / Sheets
Dashboard · Settings · Roadmap (7 phase) · Gantt (52 tuần) · Sprints (26) · Daily Plan (260 ngày) · Gates (14 cổng) · Roles (22 role + skill) · Recurring (việc định kỳ) · Holidays · Change Log
Nguồn ngày nghỉ / Holiday sources
Tết 2027: CafeF — Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 (cafef.vn). 24/11: FPT Shop tóm tắt Nghị quyết 28/2026/QH16. Giỗ Tổ 16/04/2027: officeholidays.com. Các ngày còn lại: Bộ luật Lao động 2019.

## Dashboard
MediLens — Tổng quan tiến độ / Progress dashboard
Tự cập nhật từ Daily Plan, Sprints, Gates. Không cần nhập gì ở sheet này.
Chỉ số | Metric | Giá trị / Value | Phase | Bắt đầu | Kết thúc | Số việc | Xong | % xong | Giờ KH | Giờ TT
Ngày bắt đầu | Start date | 2026-10-19 | P0 · Khởi tạo & Discovery | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 20 | 0 | 0% | 80 | 0
Ngày kết thúc dự kiến | Planned end date | 2027-11-01 | P1 · Foundation | 2026-11-16 | 2026-12-28 | 30 | 0 | 0% | 120 | 0
Hôm nay | Today | 2026-10-16 | P2 · Build MVP | 2026-12-29 | 2027-03-30 | 60 | 0 | 0% | 240 | 0
Sprint hiện tại | Current sprint | Chưa bắt đầu | P3 · Hardening | 2027-03-31 | 2027-05-13 | 30 | 0 | 0% | 120 | 0
Việc hôm nay | Today's task | Không có việc theo lịch hôm nay | P4 · Beta & Launch v1.0 | 2027-05-14 | 2027-06-10 | 20 | 0 | 0% | 80 | 0
Cổng kế tiếp | Next gate | G0 | P5 · Hypercare & v1.5 | 2027-06-11 | 2027-08-05 | 40 | 0 | 0% | 160 | 0
Ngày cổng kế tiếp | Next gate date | 2026-11-13 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | 2027-08-06 | 2027-11-01 | 60 | 0 | 0% | 240 | 0
Tổng số việc | Total tasks | 260
Việc đã xong | Tasks done | 0
% hoàn thành | % complete | 0% | Cổng | Sprint | Ngày dự kiến | Trạng thái
Tiến độ kỳ vọng tới hôm nay | Expected progress to date | 0% | G0 | S02 | 2026-11-13 | Chưa đến
Chênh lệch (âm = chậm) | Variance (negative = behind) | 0% | G0-R | S02 | 2026-11-13 | Chưa đến
Việc quá hạn | Overdue tasks | 0 | G1 | S05 | 2026-12-28 | Chưa đến
Giờ kế hoạch | Planned hours | 1040 | G1-D | S05 | 2026-12-28 | Chưa đến
Giờ thực tế | Actual hours | 0 | G2 | S11 | 2027-03-30 | Chưa đến
|  |  | G2-CS | S13 | 2027-04-28 | Chưa đến
|  |  | G3 | S14 | 2027-05-13 | Chưa đến
Trạng thái | Status | Số việc | G3-P | S14 | 2027-05-13 | Chưa đến
Chưa làm | Not started | 260 | G4 | S16 | 2027-06-10 | Chưa đến
Đang làm | In progress | 0 | G5-H | S18 | 2027-07-08 | Chưa đến
Xong | Done | 0 | G5 | S20 | 2027-08-05 | Chưa đến
Trễ | Late | 0 | G0-R (CT) | S21 | 2027-08-19 | Chưa đến
Bỏ | Dropped | 0 | G1-D (lần 2) | S22 | 2027-09-06 | Chưa đến
|  |  | G6 | S26 | 2027-11-01 | Chưa đến

## Settings
Cài đặt / Settings
Chỉ sửa ô nền vàng. Edit yellow cells only.
Tham số | Parameter | Giá trị / Value | Ghi chú / Note
Ngày bắt đầu Sprint 1 | Sprint 1 start date | 2026-10-19 | Nhập một ngày thứ Hai. Mặc định 19/10/2026 (thứ Hai sau ngày lập kế hoạch 16/10/2026).
Số giờ mỗi ngày làm việc | Hours per working day | 4 | 20 giờ/tuần part-time theo mục 1 của tài liệu (5 ngày × 4 giờ).
Số ngày làm việc mỗi tuần | Working days per week | 5 | Thứ Hai–Thứ Sáu; WORKDAY bỏ qua cuối tuần và ngày trong Holidays.
Số giờ mỗi tuần | Hours per week | 20 | Tính từ 2 ô trên.
Số ngày mỗi sprint | Days per sprint | 10 | Sprint 2 tuần.
Tổng số sprint | Total sprints | 26
Tổng số ngày làm việc | Total working days | 260
Ngày kết thúc dự kiến | Planned end date | 2027-11-01 | Thay đổi khi đổi ngày bắt đầu hoặc thêm ngày nghỉ.
Tổng giờ kế hoạch | Total planned hours | 1040
Note on C4: Ô nhập: ngày bắt đầu Sprint 1 (nên là thứ Hai).

## Roadmap
Lộ trình 7 phase / Roadmap
Thay cho lộ trình 32 tuần ở mục 5 của tài liệu: v1.0 vẫn ra mắt ở tuần 32, sau đó v1.5 (tuần 33–40) và v2.0 (tuần 41–52).
Phase | Tên (VI) | Name (EN) | Sprint từ | Sprint đến | Tuần KH | Bắt đầu | Kết thúc | Mục tiêu (VI) | Objective (EN) | Cổng ra | Phát hành | Số việc | Xong | % xong | Giờ KH | Giờ TT
P0 · Khởi tạo & Discovery | Khởi tạo & Discovery | Initiation & Discovery | S01 | S02 | 1–4 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | Charter, intended use, nghiên cứu người dùng, khóa phạm vi MVP, golden set v0, chọn OCR | Charter, intended use, user research, MVP scope, golden set v0, OCR choice | G0, G0-R |  | 20 | 0 | 0% | 80 | 0
P1 · Foundation | Foundation | Foundation | S03 | S05 | 5–10 | 2026-11-16 | 2026-12-28 | Repo, CI/CD, landing zone AWS, data model, ranh giới PHI mức A, pipeline AI tối giản trên staging | Repo, CI/CD, AWS landing zone, data model, level-A PHI boundary, minimal AI pipeline on staging | G1, G1-D (lần 1) |  | 30 | 0 | 0% | 120 | 0
P2 · Build MVP | Build MVP | Build MVP | S06 | S11 | 11–22 | 2026-12-29 | 2027-03-30 | Upload → OCR → trích xuất → review, viewer 2D/3D, 3 Unit, RAG có guardrail, timeline, chia sẻ, mô tả text | Upload → OCR → extraction → review, 2D/3D viewer, 3 Units, guarded RAG, timeline, sharing, text input | G2 |  | 60 | 0 | 0% | 240 | 0
P3 · Hardening | Hardening | Hardening | S12 | S14 | 23–28 | 2027-03-31 | 2027-05-13 | Bảo mật mức B, hiệu năng, a11y, an toàn lâm sàng, pháp lý, pentest độc lập, prod sẵn sàng | Level-B security, performance, a11y, clinical safety, regulatory, external pentest, prod ready | G2-CS, G3, G3-P |  | 30 | 0 | 0% | 120 | 0
P4 · Beta & Launch v1.0 | Beta & Launch v1.0 | Beta & Launch v1.0 | S15 | S16 | 29–32 | 2027-05-14 | 2027-06-10 | Beta kín 10–20 người, UAT, phát hành v1.0, bắt đầu hypercare | Closed beta (10–20 users), UAT, v1.0 release, hypercare starts | G4 | v1.0 | 20 | 0 | 0% | 80 | 0
P5 · Hypercare & v1.5 | Hypercare & v1.5 | Hypercare & v1.5 | S17 | S20 | 33–40 | 2027-06-11 | 2027-08-05 | Thoát hypercare, nhập bệnh án số (PDF/DOCX/FHIR), thư viện template giải phẫu, thêm 2 Unit, cascade đầy đủ, dữ liệu tầng 3–4 | Exit hypercare, digital record import (PDF/DOCX/FHIR), anatomy template library, 2 more Units, full cascade, tier 3–4 data | G5-H, G5 | v1.5 | 40 | 0 | 0% | 160 | 0
P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | v2.0 — CT & patient-specific anatomy | S21 | S26 | 41–52 | 2027-08-06 | 2027-11-01 | Tái đánh giá pháp lý cho CT, DICOM an toàn, segmentation, mesh cá nhân, registration, distillation, FHIR export, đóng năm 1 | Regulatory re-assessment for CT, safe DICOM, segmentation, patient mesh, registration, distillation, FHIR export, year-1 closure | G0-R (CT), G1-D (lần 2), G6 | v2.0 | 60 | 0 | 0% | 240 | 0
Tổng / Total | [11 empty] | 260 | 0 | 0% | 1040 | 0
Formulas:
Bắt đầu = INDEX(Sprints!$D4:D29,MATCH([Sprint từ],Sprints!$A4:A29,0))
Kết thúc = INDEX(Sprints!$E4:E29,MATCH([Sprint đến],Sprints!$A4:A29,0))

## Gantt
Gantt 52 tuần / 52-week Gantt
Mỗi ô = 1 tuần kế hoạch (5 ngày làm việc). ◆ = tuần có cổng. Hàng 4: ngày bắt đầu tuần, tính từ Daily Plan.
Sprint | Phase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bắt đầu tuần | time axis 2026-10-19 to 2027-10-26
S01 | P0 · Khởi tạo & Discovery | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
S02 | P0 · Khởi tạo & Discovery | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
S03 | P1 · Foundation | bar: 2026-11-16 to 2026-11-23
S04 | P1 · Foundation | bar: 2026-12-01 to 2026-12-08
S05 | P1 · Foundation | bar: 2026-12-15 to 2026-12-22
S06 | P2 · Build MVP | bar: 2026-12-29 to 2027-01-06
S07 | P2 · Build MVP | bar: 2027-01-13 to 2027-01-20
S08 | P2 · Build MVP | bar: 2027-01-27 to 2027-02-03
S09 | P2 · Build MVP | bar: 2027-02-17 to 2027-02-24
S10 | P2 · Build MVP | bar: 2027-03-03 to 2027-03-10
S11 | P2 · Build MVP | bar: 2027-03-17 to 2027-03-24
S12 | P3 · Hardening | bar: 2027-03-31 to 2027-04-07
S13 | P3 · Hardening | bar: 2027-04-14 to 2027-04-22
S14 | P3 · Hardening | bar: 2027-04-29 to 2027-05-07
S15 | P4 · Beta & Launch v1.0 | bar: 2027-05-14 to 2027-05-21
S16 | P4 · Beta & Launch v1.0 | bar: 2027-05-28 to 2027-06-04
S17 | P5 · Hypercare & v1.5 | bar: 2027-06-11 to 2027-06-18
S18 | P5 · Hypercare & v1.5 | bar: 2027-06-25 to 2027-07-02
S19 | P5 · Hypercare & v1.5 | bar: 2027-07-09 to 2027-07-16
S20 | P5 · Hypercare & v1.5 | bar: 2027-07-23 to 2027-07-30
S21 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | bar: 2027-08-06 to 2027-08-13
S22 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | bar: 2027-08-20 to 2027-08-27
S23 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | bar: 2027-09-07 to 2027-09-14
S24 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | bar: 2027-09-21 to 2027-09-28
S25 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | bar: 2027-10-05 to 2027-10-12
S26 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | bar: 2027-10-19 to 2027-10-26
Chú giải màu phase:
P0 · Khởi tạo & Discovery / Initiation & Discovery
P1 · Foundation / Foundation
P2 · Build MVP / Build MVP
P3 · Hardening / Hardening
P4 · Beta & Launch v1.0 / Beta & Launch v1.0
P5 · Hypercare & v1.5 / Hypercare & v1.5
P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân / v2.0 — CT & patient-specific anatomy

## Sprints
26 sprint / Sprint overview
Ngày bắt đầu/kết thúc, giờ và % xong tự tính từ Daily Plan.
Sprint | Phase | Tuần KH | Bắt đầu | Kết thúc | Mục tiêu sprint (VI) | Sprint goal (EN) | Demo cuối sprint | Cổng | Role trong sprint (kế hoạch gốc) | Rủi ro trọng tâm | Giờ KH | Giờ TT | Việc xong | % xong
S01 | P0 · Khởi tạo & Discovery | 1–2 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Khởi tạo dự án: charter, intended use, nghiên cứu người dùng | Initiate the project: charter, intended use, user research | Charter + Intended Use + tổng hợp 5 cuộc phỏng vấn |  | PM, REG, BA, UX, CSO | Bỏ qua khởi tạo vì muốn code ngay | 40 | 0 | 0 | 0%
S02 | P0 · Khởi tạo & Discovery | 3–4 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Khóa phạm vi MVP, BRD, prototype, golden set v0, chọn OCR → G0, G0-R | Lock MVP scope, BRD, prototype, golden set v0, OCR choice → G0, G0-R | Prototype click-through + báo cáo bake-off OCR | G0, G0-R | BA, UX, AI, DC, SA, REG, QC | Scope creep: muốn làm mọi Khoa cùng lúc | 40 | 0 | 0 | 0%
S03 | P1 · Foundation | 5–6 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | Nền móng kỹ thuật: repo, CI, landing zone AWS, VPC Terraform, khung auth | Engineering foundation: repo, CI, AWS landing zone, Terraform VPC, auth skeleton | Đăng nhập → trang trống trên môi trường nonprod |  | SA, OPS, BE, FE, SEC, PM | Sa đà hạ tầng > 25% thời gian sprint | 40 | 0 | 0 | 0%
S04 | P1 · Foundation | 7–8 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | Data model, ranh giới PHI mức A, upload an toàn, design system | Data model, level-A PHI boundary, secure upload, design system | Upload ảnh vào bucket quarantine; file độc bị chặn |  | BE, OPS, UX, FE, DE, QA | Lộ PHI do thiết kế schema sai | 40 | 0 | 0 | 0%
S05 | P1 · Foundation | 9–10 | 2026-12-15 | 2026-12-28 | Pipeline AI tối giản end-to-end trên staging; AI Gateway v0 → G1, G1-D (dữ liệu đánh giá) | Minimal end-to-end AI pipeline on staging; AI Gateway v0 → G1, G1-D (evaluation data) | 1 ảnh bệnh án → JSON có trích dẫn trên staging | G1-D, G1 | AI, MLO, OPS, CIN, DC, QC | LLM bịa thông tin; chi phí token tăng | 40 | 0 | 0 | 0%
S06 | P2 · Build MVP | 11–12 | 2026-12-29 | 2027-01-12 | Upload an toàn + state machine + OCR, trạng thái realtime | Secure upload + state machine + OCR with realtime status | Upload ảnh, thấy text OCR và trạng thái realtime |  | BA, FE, BE, AI, QA, SEC, TW, PM | OCR kém với ảnh điện thoại | 40 | 0 | 0 | 0%
S07 | P2 · Build MVP | 13–14 | 2027-01-13 | 2027-01-26 | Trích xuất LLM + màn Review + cascade model v1 | LLM extraction + Review screen + model cascade v1 | Sửa và xác nhận kết quả, highlight bounding box |  | AI, BE, FE, MLO, QA, CSO, DE, PM | Hallucination; người dùng tin AI tuyệt đối | 40 | 0 | 0 | 0%
S08 | P2 · Build MVP | 15–16 | 2027-01-27 | 2027-02-16 | Viewer 2D toàn thân + Unit Răng hàm mặt | 2D whole-body viewer + Dental Unit | Sơ đồ răng FDI tô màu theo bệnh án |  | UX, ART, FE, BE, AI, CIN, QA, CSO, PM | Sai số răng/bên | 40 | 0 | 0 | 0%
S09 | P2 · Build MVP | 17–18 | 2027-02-17 | 2027-03-02 | Viewer 3D + Unit Tim mạch | 3D viewer + Cardiology Unit | Xoay/zoom mô hình, bấm vùng xem chi tiết |  | FE, ART, BE, AI, UX, QA, SEC, PM | 3D giật trên máy yếu | 40 | 0 | 0 | 0%
S10 | P2 · Build MVP | 19–20 | 2027-03-03 | 2027-03-16 | Unit Ung bướu + giải thích RAG có guardrail | Oncology Unit + guarded RAG explanations | Khối u, hạch, di căn; hỏi đáp có trích dẫn |  | BA, AI, FE, TW, MLO, QA, CSO, PM | Hình ảnh ung thư gây sợ; trả lời vượt phạm vi | 40 | 0 | 0 | 0%
S11 | P2 · Build MVP | 21–22 | 2027-03-17 | 2027-03-30 | Timeline pre/post, mô tả bằng text, chia sẻ, admin, quyền dữ liệu → G2 | Pre/post timeline, text descriptions, sharing, admin, data rights → G2 | So sánh hai lần khám, chia sẻ có hạn cho bác sĩ | G2 | FE, BE, QA, AI, TW, QC | Lỗi phân quyền khi chia sẻ | 40 | 0 | 0 | 0%
S12 | P3 · Hardening | 23–24 | 2027-03-31 | 2027-04-13 | Bảo mật mức B, hiệu năng, khả năng truy cập | Level-B security, performance, accessibility | Báo cáo load test + DAST sạch + kiến trúc mức B |  | SEC, OPS, BE, QA, FE, SRE, PM | Phát hiện lỗ hổng muộn | 40 | 0 | 0 | 0%
S13 | P3 · Hardening | 25–26 | 2027-04-14 | 2027-04-28 | An toàn lâm sàng, pháp lý, usability tổng kết → G2-CS | Clinical safety, regulatory, summative usability → G2-CS | Clinical Safety Case + kết quả xác thực bởi bác sĩ | G2-CS | CSO, UX, REG, SEC, SRE, QC | Không có bác sĩ thật ký duyệt | 40 | 0 | 0 | 0%
S14 | P3 · Hardening | 27–28 | 2027-04-29 | 2027-05-13 | Pentest độc lập, UAT, prod sẵn sàng → G3, G3-P | Independent pentest, UAT, production ready → G3, G3-P | Readiness report GO + prod rollback test | G3, G3-P | SEC, BE, AI, QA, TW, SUP, OPS, QC | Finding High phải sửa gấp làm trễ launch | 40 | 0 | 0 | 0%
S15 | P4 · Beta & Launch v1.0 | 29–30 | 2027-05-14 | 2027-05-27 | Beta kín 10–20 người | Closed beta with 10–20 users | Báo cáo beta tuần 1–2 |  | PM, OPS, SUP, SRE, BA, BE, AI, CSO, DE | Người beta dùng dữ liệu thật trước khi sẵn sàng | 40 | 0 | 0 | 0%
S16 | P4 · Beta & Launch v1.0 | 31–32 | 2027-05-28 | 2027-06-10 | Phát hành v1.0 → G4 | Release v1.0 → G4 | v1.0 chạy trên prod + báo cáo tuần đầu | G4 | PM, QA, TW, QC, OPS, SRE, SUP, FE, DE | Sự cố ngày đầu ra mắt | 40 | 0 | 0 | 0%
S17 | P5 · Hypercare & v1.5 | 33–34 | 2027-06-11 | 2027-06-24 | Hypercare + nhập bệnh án số (PDF có lớp chữ, DOCX, FHIR) | Hypercare + digital record import (text-layer PDF, DOCX, FHIR) | Nhập PDF/FHIR → finding không qua OCR/LLM |  | PM, BE, CIN, QA, AI, MLO, SUP, SRE | File nhập độc hại; FHIR không chuẩn | 40 | 0 | 0 | 0%
S18 | P5 · Hypercare & v1.5 | 35–36 | 2027-06-25 | 2027-07-08 | Thư viện template giải phẫu + data donation opt-in → G5-H | Anatomy template library + opt-in data donation → G5-H | Template theo giới/tuổi, ẩn cơ quan đã cắt, biểu tượng implant | G5-H | UX, ART, FE, BE, REG, DC, QA, CSO, SUP, QC | Hiển thị sai giải phẫu đặc biệt | 40 | 0 | 0 | 0%
S19 | P5 · Hypercare & v1.5 | 37–38 | 2027-07-09 | 2027-07-22 | Thêm Unit Hô hấp, Thận–Tiết niệu + cascade model đầy đủ | Add Respiratory and Nephrology–Urology Units + full model cascade | 2 Unit mới + dashboard chi phí theo tầng |  | BA, ART, BE, AI, MLO, FE, CIN, QA, PM | Chi phí tăng khi thêm Unit | 40 | 0 | 0 | 0%
S20 | P5 · Hypercare & v1.5 | 39–40 | 2027-07-23 | 2027-08-05 | Hợp tác dữ liệu, gán nhãn, phát hành v1.5 → G5 | Data partnership, annotation, v1.5 release → G5 | Kết quả gán nhãn thử (kappa) + v1.5 trên prod | G5 | PM, REG, DC, AI, SEC, QA, TW, OPS, QC | Nhãn kém chất lượng; vướng thỏa thuận dữ liệu | 40 | 0 | 0 | 0%
S21 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | 41–42 | 2027-08-06 | 2027-08-19 | Tái đánh giá pháp lý cho CT + tiếp nhận DICOM an toàn | Regulatory re-assessment for CT + safe DICOM intake | Upload series CT → DICOM đã khử định danh | G0-R (CT) | REG, IMG, SA, SEC, BE, DC, CSO, QA, QC | Vượt ranh giới SaMD; PHI trong header/ảnh | 40 | 0 | 0 | 0%
S22 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | 43–44 | 2027-08-20 | 2027-09-06 | Viewer lát cắt + segmentation + dựng mesh từ CT | Slice viewer + segmentation + mesh from CT | Xem lát cắt và mesh cơ quan dựng từ CT mẫu | G1-D (lần 2) | FE, IMG, MLO, QA, DC, AI, PM | Chi phí GPU; mesh nặng | 40 | 0 | 0 | 0%
S23 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | 45–46 | 2027-09-07 | 2027-09-20 | Căn chỉnh với template (registration) + liên kết báo cáo CT | Template registration + linking CT reports | So sánh template và giải phẫu cá nhân; finding đúng vị trí |  | IMG, FE, BE, AI, CSO, UX, QA, PM | Sai số căn chỉnh làm lệch vị trí | 40 | 0 | 0 | 0%
S24 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | 47–48 | 2027-09-21 | 2027-10-04 | Distillation + tối ưu chi phí model | Distillation + model cost optimisation | Model nhỏ chạy shadow mode, so sánh chi phí/chất lượng |  | MLO, AI, DE, SEC, REG, QA, PM | Model nhỏ kém hơn ở ca khó | 40 | 0 | 0 | 0%
S25 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | 49–50 | 2027-10-05 | 2027-10-18 | FHIR export, hardening v2, xác thực lâm sàng CT | FHIR export, v2 hardening, CT clinical validation | Xuất FHIR Bundle hợp lệ; báo cáo xác thực CT |  | CIN, BE, SEC, CSO, QA, SRE, TW, SUP, QC, PM | Thiếu thời gian hardening trước v2 | 40 | 0 | 0 | 0%
S26 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | 51–52 | 2027-10-19 | 2027-11-01 | Phát hành v2.0 + đóng năm 1 → G6 | Release v2.0 + year-1 closure → G6 | v2.0 trên prod + closure report | G6 | PM, OPS, SRE, REG, TW, QC | Không đóng dự án, thiếu bài học | 40 | 0 | 0 | 0%
Formulas:
Bắt đầu = INDEX('Daily Plan'!$B4:B263,MATCH([Sprint],'Daily Plan'!$C4:C263,0))
Kết thúc = INDEX('Daily Plan'!$B4:B263,MATCH([Sprint],'Daily Plan'!$C4:C263,0)+9)

## Daily Plan
Kế hoạch theo ngày / Daily plan — 260 ngày làm việc
Ô vàng = nhập (Giờ TT, Trạng thái, Ghi chú). Ngày tự tính từ Settings!C4 + Holidays. Cột Skill = skill agent cần gọi.
Ngày # | Ngày / Date | Sprint | Tuần KH | Ngày trong sprint | Phase | Role | Skill (agent) | Việc (VI) | Task (EN) | Đầu ra / Deliverable | Tiêu chí xong (DoD) | Cổng / Gate | Giờ KH | Giờ TT | Trạng thái | Cảnh báo | Ghi chú
1 | 2026-10-19 | S01 | 1 | 1 | P0 · Khởi tạo & Discovery | PM | medilens-product-manager | Sprint Planning (1h); viết Project Charter 2 trang: mục tiêu, phạm vi, ngân sách, tiêu chí thành công | Sprint Planning (1h); write a 2-page Project Charter: goals, scope, budget, success criteria | docs/00-charter.md | ≥ 3 mục tiêu đo được, ngân sách tháng, top-5 rủi ro |  | 4 |  | Chưa làm
2 | 2026-10-20 | S01 | 1 | 2 | P0 · Khởi tạo & Discovery | PM | medilens-product-manager | Business case (có phương án 'không làm'); stakeholder register; quản trị: steering = bạn + mentor + bác sĩ cố vấn | Business case incl. do-nothing option; stakeholder register; governance: steering = you + mentor + clinical advisor | business-case.md, stakeholders.md | Steering có tên người, lịch họp cuối mỗi phase, mẫu báo cáo tháng |  | 4 |  | Chưa làm
3 | 2026-10-21 | S01 | 1 | 3 | P0 · Khởi tạo & Discovery | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | Viết Intended Use Statement và danh sách ngoài phạm vi (không chẩn đoán, không gợi ý điều trị, không phát hiện bệnh trên ảnh) | Write the Intended Use Statement and out-of-scope list (no diagnosis, no treatment advice, no image-based detection) | regulatory/intended-use.md | Không có động từ chẩn đoán; có danh sách từ cấm dùng trong claims |  | 4 |  | Chưa làm
4 | 2026-10-22 | S01 | 1 | 4 | P0 · Khởi tạo & Discovery | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | Regulatory Decision Record nháp: NĐ 98/2021 (sửa đổi 07/2023, 04/2025), TT 05/2022, Luật BVDLCN 91/2025/QH15, TT 13/2025/TT-BYT | Draft Regulatory Decision Record: Decree 98/2021 (amended 07/2023, 04/2025), Circular 05/2022, PDPL 91/2025/QH15, Circular 13/2025/TT-BYT | regulatory/RDR-001.md | Mỗi kết luận có trích dẫn nguồn và ngày rà soát lại |  | 4 |  | Chưa làm
5 | 2026-10-23 | S01 | 1 | 5 | P0 · Khởi tạo & Discovery | BA | medilens-business-analyst | Kế hoạch nghiên cứu người dùng: kịch bản phỏng vấn, mẫu đồng ý tham gia; tuyển 5–8 người (bệnh nhân, người nhà) | User research plan: interview guide, consent form; recruit 5–8 patients/caregivers | research/interview-guide.md | Có mẫu consent; ≥ 5 buổi đã hẹn |  | 4 |  | Chưa làm
6 | 2026-10-26 | S01 | 2 | 6 | P0 · Khởi tạo & Discovery | BA | medilens-business-analyst | Phỏng vấn 3 người; viết ghi chú ẩn danh ngay sau mỗi buổi | Run 3 interviews; write anonymised notes right after each | research/notes/ | Ghi chú không chứa tên, SĐT, mã hồ sơ |  | 4 |  | Chưa làm
7 | 2026-10-27 | S01 | 2 | 7 | P0 · Khởi tạo & Discovery | UX | medilens-ux-ui-designer | Phỏng vấn 2–3 người còn lại; affinity map các vấn đề | Run the remaining 2–3 interviews; build an affinity map | FigJam affinity map | ≥ 5 cuộc phỏng vấn được gom thành chủ đề |  | 4 |  | Chưa làm
8 | 2026-10-28 | S01 | 2 | 8 | P0 · Khởi tạo & Discovery | UX | medilens-ux-ui-designer | Persona (bệnh nhân, người chăm sóc, bác sĩ nhận chia sẻ) + user journey As-Is | Personas (patient, caregiver, receiving clinician) + As-Is user journey | personas, journey-asis | Mỗi pain point dẫn chiếu bằng chứng phỏng vấn |  | 4 |  | Chưa làm
9 | 2026-10-29 | S01 | 2 | 9 | P0 · Khởi tạo & Discovery | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Tìm bác sĩ cố vấn (1–2 giờ/tháng); Clinical Risk Management Plan nháp + mẫu hazard log | Recruit a clinical advisor (1–2 h/month); draft Clinical Risk Management Plan + hazard-log template | safety/CRMP.md, hazard-log.xlsx | Cố vấn đồng ý (hoặc có phương án dự phòng); hazard log theo ISO 14971 |  | 4 |  | Chưa làm
10 | 2026-10-30 | S01 | 2 | 10 | P0 · Khởi tạo & Discovery | PM | medilens-product-manager | Sprint Review + Retro; cập nhật risk register; buffer cho việc trễ | Sprint review + retro; update risk register; buffer for slipped work | reports/sprint-01.md | Retro có ≥ 1 hành động; rủi ro chấm điểm L×I |  | 4 |  | Chưa làm
11 | 2026-11-02 | S02 | 3 | 1 | P0 · Khởi tạo & Discovery | BA | medilens-business-analyst | Planning; problem statement + MoSCoW; khóa MVP 3 Unit: Răng hàm mặt, Tim mạch, Ung bướu | Planning; problem statement + MoSCoW; lock MVP to 3 Units: Dental, Cardiology, Oncology | product/mvp-scope.md | Must ≤ 3 Unit; danh sách Won't ghi rõ |  | 4 |  | Chưa làm
12 | 2026-11-03 | S02 | 3 | 2 | P0 · Khởi tạo & Discovery | BA | medilens-business-analyst | BRD v1: quy trình To-Be (BPMN), business rules BR-001…BR-045, glossary VI–EN | BRD v1: To-Be process (BPMN), business rules BR-001…BR-045, VI–EN glossary | docs/BRD-v1.md | Mỗi BR có mã, chủ sở hữu, ý tưởng test |  | 4 |  | Chưa làm
13 | 2026-11-04 | S02 | 3 | 3 | P0 · Khởi tạo & Discovery | UX | medilens-ux-ui-designer | IA/sitemap + wireframe low-fi 8 màn: Consent, Upload, Review, Viewer, Explain, Timeline, Share, Settings | IA/sitemap + low-fi wireframes for 8 screens: Consent, Upload, Review, Viewer, Explain, Timeline, Share, Settings | Figma low-fi | Bao phủ luồng upload → review → viewer → giải thích |  | 4 |  | Chưa làm
14 | 2026-11-05 | S02 | 3 | 4 | P0 · Khởi tạo & Discovery | UX | medilens-ux-ui-designer | Prototype click-through; test nhanh với 3 người | Clickable prototype; quick test with 3 people | Figma prototype, test notes | ≥ 2/3 người hoàn thành nhiệm vụ chính |  | 4 |  | Chưa làm
15 | 2026-11-06 | S02 | 3 | 5 | P0 · Khởi tạo & Discovery | AI | medilens-ai-ml-engineer | Sinh 50 bệnh án synthetic cho 3 Unit (HTML template → ảnh, biến thể mờ/nghiêng/gập) kèm nhãn đúng → golden set v0 | Generate 50 synthetic records for 3 Units (HTML template → image; blur/skew/fold variants) with ground truth → golden set v0 | datasets/golden-v0 | 50 tài liệu, nhãn hợp lệ JSON Schema, có Dataset Card |  | 4 |  | Chưa làm
16 | 2026-11-09 | S02 | 4 | 6 | P0 · Khởi tạo & Discovery | DC | medilens-data-curator | Lập License Register; ghi license các nguồn dự kiến (synthetic, ICD-10 Bộ Y tế, LOINC, BodyParts3D/Z-Anatomy, TCIA) | Create the License Register for planned sources (synthetic, MoH ICD-10, LOINC, BodyParts3D/Z-Anatomy, TCIA) | data/license-register.csv | Mỗi nguồn có license, quyền huấn luyện, quyền thương mại, link |  | 4 |  | Chưa làm
17 | 2026-11-10 | S02 | 4 | 7 | P0 · Khởi tạo & Discovery | AI | medilens-ai-ml-engineer | Bake-off OCR: PaddleOCR vs VietOCR vs LLM vision trên golden v0; đo CER, thời gian, USD/tài liệu | OCR bake-off: PaddleOCR vs VietOCR vs LLM vision on golden v0; measure CER, latency, USD/doc | ai/ocr-bakeoff.md | CER theo nhóm chữ in/chữ tay; khuyến nghị có số liệu |  | 4 |  | Chưa làm
18 | 2026-11-11 | S02 | 4 | 8 | P0 · Khởi tạo & Discovery | SA | medilens-solution-architect | ADR-001 modular monolith, ADR-006 OCR hybrid, ADR-012 region + Bedrock (kiểm tra model có ở ap-southeast-1) | ADR-001 modular monolith, ADR-006 hybrid OCR, ADR-012 region + Bedrock (check model availability in ap-southeast-1) | docs/adr/ | Mỗi ADR có bối cảnh, phương án, quyết định, hệ quả |  | 4 |  | Chưa làm
19 | 2026-11-12 | S02 | 4 | 9 | P0 · Khởi tạo & Discovery | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | DPIA sơ bộ + kiểm kê dữ liệu; quyết định có cần hồ sơ đánh giá chuyển dữ liệu ra nước ngoài (OTIA) không | Initial DPIA + data inventory; decide whether an outbound transfer impact assessment (OTIA) is needed | privacy/DPIA-v0.md | Mỗi loại dữ liệu có mục đích, cơ sở pháp lý, thời hạn lưu |  | 4 |  | Chưa làm
20 | 2026-11-13 | S02 | 4 | 10 | P0 · Khởi tạo & Discovery | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G0 + G0-R: duyệt Brief, BRD, prototype, Intended Use, RDR; Review + Retro | Gates G0 + G0-R: approve brief, BRD, prototype, intended use, RDR; review + retro | gates/G0.md | Biên bản cổng có người duyệt; không còn blocker | G0, G0-R | 4 |  | Chưa làm
21 | 2026-11-16 | S03 | 5 | 1 | P1 · Foundation | SA | medilens-solution-architect | Planning; sơ đồ C4 (context, container) + khung SAD arc42 | Planning; C4 context/container diagrams + arc42 SAD skeleton | docs/SAD.md | Sơ đồ có trust boundary và luồng PHI |  | 4 |  | Chưa làm
22 | 2026-11-17 | S03 | 5 | 2 | P1 · Foundation | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | Monorepo (apps/web, apps/api, apps/worker, infra); pre-commit: lint, format, quét secrets | Monorepo (apps/web, apps/api, apps/worker, infra); pre-commit: lint, format, secret scan | repo | Hook chạy được; README hướng dẫn chạy local |  | 4 |  | Chưa làm
23 | 2026-11-18 | S03 | 5 | 3 | P1 · Foundation | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | GitHub Actions CI: lint, unit test, SAST (Semgrep), SCA, build image, SBOM | GitHub Actions CI: lint, unit tests, SAST (Semgrep), SCA, image build, SBOM | .github/workflows/ci.yml | CI xanh trên main; chặn High/Critical |  | 4 |  | Chưa làm
24 | 2026-11-19 | S03 | 5 | 4 | P1 · Foundation | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | AWS Organizations: account management, security, log-archive, nonprod, prod; IAM Identity Center; SCP cơ bản; CloudTrail org trail | AWS Organizations: management, security, log-archive, nonprod, prod accounts; Identity Center; baseline SCPs; org CloudTrail | infra/org | Root có MFA phần cứng; không có IAM user dùng hằng ngày |  | 4 |  | Chưa làm
25 | 2026-11-20 | S03 | 5 | 5 | P1 · Foundation | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | Terraform VPC nonprod: subnet public/private/worker (worker không route internet), VPC endpoint S3/SQS/KMS/ECR/Logs/Bedrock | Terraform nonprod VPC: public/private/worker subnets (worker with no internet route), VPC endpoints S3/SQS/KMS/ECR/Logs/Bedrock | infra/network | checkov/tfsec không có High; SEC-AR-03 có test |  | 4 |  | Chưa làm
26 | 2026-11-23 | S03 | 6 | 6 | P1 · Foundation | BE | medilens-backend-engineer | Khung FastAPI: health check, lỗi dạng Problem Details, OpenAPI, cấu hình theo môi trường | FastAPI skeleton: health check, Problem Details errors, OpenAPI, per-environment config | apps/api | /health trả 200; lỗi không lộ stack trace |  | 4 |  | Chưa làm
27 | 2026-11-25 | S03 | 6 | 7 | P1 · Foundation | BE | medilens-backend-engineer | Cognito + OIDC Authorization Code/PKCE, kiểm JWT, cookie HttpOnly/Secure/SameSite | Cognito + OIDC authorization code/PKCE, JWT validation, HttpOnly/Secure/SameSite cookies | auth module | E2E đăng nhập qua; không có token trong localStorage |  | 4 |  | Chưa làm
28 | 2026-11-26 | S03 | 6 | 8 | P1 · Foundation | FE | medilens-frontend-engineer | Khung Next.js: layout, next-intl VI/EN, luồng đăng nhập/đăng xuất | Next.js skeleton: layout, next-intl VI/EN, sign-in/sign-out flow | apps/web | Đủ key VI/EN; Lighthouse a11y ≥ 90 |  | 4 |  | Chưa làm
29 | 2026-11-27 | S03 | 6 | 9 | P1 · Foundation | SEC | medilens-security-engineer | Threat model STRIDE v1 cho upload, AI, chia sẻ + abuse cases | STRIDE threat model v1 for upload, AI and sharing + abuse cases | security/threat-model.md | Mỗi mối đe dọa có biện pháp và chủ sở hữu |  | 4 |  | Chưa làm
30 | 2026-11-30 | S03 | 6 | 10 | P1 · Foundation | PM | medilens-product-manager | Review (video demo ≤ 5 phút) + Retro; buffer | Review (≤ 5-min demo video) + retro; buffer | reports/sprint-03.md | Demo đăng nhập trên nonprod |  | 4 |  | Chưa làm
31 | 2026-12-01 | S04 | 7 | 1 | P1 · Foundation | BE | medilens-backend-engineer | Planning; ERD theo domain model (User, PatientProfile, MedicalDocument, Finding, Unit/Region, Consent, AuditEvent) | Planning; ERD from the domain model (User, PatientProfile, MedicalDocument, Finding, Unit/Region, Consent, AuditEvent) | docs/erd | Tên thực thể gần FHIR; review bằng checklist bảo mật |  | 4 |  | Chưa làm
32 | 2026-12-02 | S04 | 7 | 2 | P1 · Foundation | BE | medilens-backend-engineer | PostgreSQL 16 + Alembic; schema identity và clinical tách riêng, role DB riêng | PostgreSQL 16 + Alembic; separate identity and clinical schemas and DB roles | migrations/ | Migration up/down chạy trong CI |  | 4 |  | Chưa làm
33 | 2026-12-03 | S04 | 7 | 3 | P1 · Foundation | BE | medilens-backend-engineer | RLS theo profile_id + test SQL chạy bằng role ứng dụng | RLS by profile_id + SQL tests run as the app role | db/policies | Đọc chéo profile trả 0 dòng |  | 4 |  | Chưa làm
34 | 2026-12-04 | S04 | 7 | 4 | P1 · Foundation | BE | medilens-backend-engineer | PHI module (mức A) + Identity Link với subject_key; clinical schema không có tên/email/SĐT | PHI module (level A) + Identity Link with subject_key; no name/email/phone in the clinical schema | phi module | SEC-AR-02 có test tự động |  | 4 |  | Chưa làm
35 | 2026-12-07 | S04 | 7 | 5 | P1 · Foundation | BE | medilens-backend-engineer | Upload: presigned URL ≤ 5 phút, kiểm magic bytes, giới hạn kích thước (BR-010), ghi vào bucket quarantine | Upload: ≤ 5-min presigned URLs, magic-byte check, size limits (BR-010), write to quarantine bucket | upload API | File sai định dạng và EICAR bị từ chối |  | 4 |  | Chưa làm
36 | 2026-12-08 | S04 | 8 | 6 | P1 · Foundation | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | S3 (quarantine, phi, assets) + KMS CMK + Block Public Access + GuardDuty Malware Protection cho S3 | S3 buckets (quarantine, phi, assets) + KMS CMKs + Block Public Access + GuardDuty Malware Protection for S3 | infra/storage | Access Analyzer không có truy cập public |  | 4 |  | Chưa làm
37 | 2026-12-09 | S04 | 8 | 7 | P1 · Foundation | UX | medilens-ux-ui-designer | Design system: token màu, bảng màu mức độ BR-020, typography, spacing, component cơ bản | Design system: colour tokens, BR-020 severity palette, typography, spacing, base components | Figma library | Tương phản đạt WCAG 2.2 AA |  | 4 |  | Chưa làm
38 | 2026-12-10 | S04 | 8 | 8 | P1 · Foundation | FE | medilens-frontend-engineer | Hiện thực token + component (button, card, upload dropzone) + Storybook | Implement tokens + components (button, card, upload dropzone) + Storybook | packages/ui | axe không có lỗi trên các story |  | 4 |  | Chưa làm
39 | 2026-12-11 | S04 | 8 | 9 | P1 · Foundation | DE | medilens-data-engineer | Data dictionary + phân loại dữ liệu từng cột + quy ước giả danh (pseudonymize.py) | Data dictionary + per-column classification + pseudonymisation convention (pseudonymize.py) | data/dictionary.md | Mọi cột có lớp dữ liệu và thời hạn lưu |  | 4 |  | Chưa làm
40 | 2026-12-14 | S04 | 8 | 10 | P1 · Foundation | QA | medilens-qa-engineer | Test strategy + test pyramid + môi trường test; Review + Retro | Test strategy, test pyramid and environments; review + retro | qa/test-strategy.md | Mục tiêu coverage và cổng CI ghi rõ |  | 4 |  | Chưa làm
41 | 2026-12-15 | S05 | 9 | 1 | P1 · Foundation | AI | medilens-ai-ml-engineer | Planning; JSON Schema trích xuất v1 cho 3 Unit; mở rộng golden set lên 150 mẫu | Planning; extraction JSON Schema v1 for 3 Units; grow golden set to 150 docs | schemas/*.json, golden-v1 | Nhãn golden hợp lệ theo schema |  | 4 |  | Chưa làm
42 | 2026-12-16 | S05 | 9 | 2 | P1 · Foundation | AI | medilens-ai-ml-engineer | Worker: SQS consumer, state machine (uploaded → ocr → extracted → needs_review), DLQ, idempotency | Worker: SQS consumer, state machine (uploaded → ocr → extracted → needs_review), DLQ, idempotency | apps/worker | Kill worker giữa chừng không mất tài liệu (NFR-06) |  | 4 |  | Chưa làm
43 | 2026-12-17 | S05 | 9 | 3 | P1 · Foundation | AI | medilens-ai-ml-engineer | Tiền xử lý OpenCV (blur_check, deskew, crop) + OCR PaddleOCR | OpenCV preprocessing (blur_check, deskew, crop) + PaddleOCR | ocr module | Ảnh mờ bị từ chối theo BR-011 |  | 4 |  | Chưa làm
44 | 2026-12-18 | S05 | 9 | 4 | P1 · Foundation | MLO | medilens-mlops-engineer | AI Gateway v0 (thư viện): che PII, allowlist model, timeout, log đã che, đo token | AI Gateway v0 (library): PII redaction, model allowlist, timeouts, redacted logs, token metering | libs/ai_gateway | pii_redact recall ≥ 99% trên bộ test |  | 4 |  | Chưa làm
45 | 2026-12-21 | S05 | 9 | 5 | P1 · Foundation | AI | medilens-ai-ml-engineer | Trích xuất LLM qua AI Gateway (prompt v1) + kiểm JSON Schema + trích dẫn đoạn gốc | LLM extraction through AI Gateway (prompt v1) + schema validation + source citations | prompts/extract-v1 | ≥ 98% output hợp lệ schema |  | 4 |  | Chưa làm
46 | 2026-12-22 | S05 | 10 | 6 | P1 · Foundation | AI | medilens-ai-ml-engineer | Harness đánh giá (eval_extraction.py) chạy trong CI; báo cáo F1 theo Unit | Evaluation harness (eval_extraction.py) in CI; F1 per Unit | CI eval job | PR làm giảm F1 > 2 điểm bị chặn |  | 4 |  | Chưa làm
47 | 2026-12-23 | S05 | 10 | 7 | P1 · Foundation | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | Staging: ECS Fargate (api, worker), RDS, SQS, ALB bằng Terraform; CD bằng GitHub OIDC | Staging: ECS Fargate (api, worker), RDS, SQS, ALB via Terraform; CD via GitHub OIDC | infra/staging | Deploy 1 lệnh từ main; không có access key dài hạn |  | 4 |  | Chưa làm
48 | 2026-12-24 | S05 | 10 | 8 | P1 · Foundation | CIN | medilens-clinical-informaticist | Nạp danh mục mã: ICD-10 (bản Bộ Y tế), tập con LOINC, FDI; ghi license vào register | Load code systems: MoH ICD-10, LOINC subset, FDI; record licences in the register | terminology tables | Loader có test; license đã ghi |  | 4 |  | Chưa làm
49 | 2026-12-25 | S05 | 10 | 9 | P1 · Foundation | DC | medilens-data-curator | G1-D lần 1 cho dữ liệu đánh giá & synthetic: Dataset Card, checksum, kiểm trùng hash giữa các tập | G1-D round 1 for evaluation & synthetic data: Dataset Card, checksum, hash-based leakage check | datasets/cards | Checklist 25.6 đạt cho dữ liệu đánh giá | G1-D | 4 |  | Chưa làm
50 | 2026-12-28 | S05 | 10 | 10 | P1 · Foundation | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G1: ADR chốt, CI xanh, 1 tài liệu chạy trọn pipeline trên staging; Review + Retro | Gate G1: ADRs final, CI green, one document end-to-end on staging; review + retro | gates/G1.md | Có bằng chứng E2E trên staging | G1 | 4 |  | Chưa làm
51 | 2026-12-29 | S06 | 11 | 1 | P2 · Build MVP | BA | medilens-business-analyst | Planning; user story + Gherkin cho upload, tiến trình, lỗi chụp lại | Planning; user stories + Gherkin for upload, progress and retake errors | backlog | Story ≤ 3 ngày, đạt INVEST |  | 4 |  | Chưa làm
52 | 2026-12-30 | S06 | 11 | 2 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Màn Upload: chụp/chọn ảnh, nhiều trang, hướng dẫn chụp, kiểm kích thước phía client | Upload screen: capture/select, multi-page, capture tips, client-side size check | upload page | Chạy trên mobile và desktop; có nhãn a11y |  | 4 |  | Chưa làm
53 | 2026-12-31 | S06 | 11 | 3 | P2 · Build MVP | BE | medilens-backend-engineer | API trạng thái + SSE realtime; outbox pattern cho domain event | Status API + SSE realtime; outbox pattern for domain events | status endpoints | Cập nhật trạng thái < 2 giây |  | 4 |  | Chưa làm
54 | 2027-01-04 | S06 | 11 | 4 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Phân loại trang: rule + LLM Tier S zero-shot (9 loại phiếu) | Page classification: rules + Tier-S LLM zero-shot (9 page types) | classifier step | Accuracy ≥ 0,90 trên golden set |  | 4 |  | Chưa làm
55 | 2027-01-05 | S06 | 11 | 5 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Cải thiện OCR: phát hiện viền tài liệu, perspective transform, VietOCR cho dòng chữ in | OCR improvements: document edge detection, perspective transform, VietOCR for printed lines | ocr v2 | CER giảm so với baseline S02 |  | 4 |  | Chưa làm
56 | 2027-01-06 | S06 | 12 | 6 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Màn tiến trình + thông báo lỗi thân thiện (ảnh mờ → hướng dẫn chụp lại) | Progress screen + friendly errors (blurry → retake guidance) | UI states | Mỗi lỗi có hành động tiếp theo |  | 4 |  | Chưa làm
57 | 2027-01-07 | S06 | 12 | 7 | P2 · Build MVP | QA | medilens-qa-engineer | Test API + contract test upload; bộ file độc (EICAR, PDF chứa JS, polyglot) | API + contract tests for upload; malicious file set (EICAR, JS-PDF, polyglot) | tests/upload | File độc bị chặn trong CI |  | 4 |  | Chưa làm
58 | 2027-01-08 | S06 | 12 | 8 | P2 · Build MVP | SEC | medilens-security-engineer | Rà soát upload theo SEC-AP-07; chạy scan_log_for_pii.py trên log staging | Review upload against SEC-AP-07; run scan_log_for_pii.py on staging logs | security review note | 0 PII trong log |  | 4 |  | Chưa làm
59 | 2027-01-11 | S06 | 12 | 9 | P2 · Build MVP | TW | medilens-technical-writer | Hướng dẫn chụp bệnh án VI/EN + glossary thuật ngữ ban đầu | VI/EN capture guide + initial terminology glossary | docs/user/capture-guide | Ngôn ngữ đơn giản, đã đọc soát |  | 4 |  | Chưa làm
60 | 2027-01-12 | S06 | 12 | 10 | P2 · Build MVP | PM | medilens-product-manager | Review: demo upload → OCR realtime; Retro; buffer | Review: demo upload → realtime OCR; retro; buffer | reports/sprint-06.md | Demo được ghi hình |  | 4 |  | Chưa làm
61 | 2027-01-13 | S07 | 13 | 1 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Planning; prompt v2 few-shot theo Unit; mỗi trường có trích dẫn + bbox + độ tin cậy | Planning; prompt v2 few-shot per Unit; every field has citation + bbox + confidence | prompts/extract-v2 | Mọi trường có nguồn trích dẫn |  | 4 |  | Chưa làm
62 | 2027-01-14 | S07 | 13 | 2 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Chuẩn hóa: viết tắt → đầy đủ; map ICD-10/LOINC bằng từ điển + embedding + rerank | Normalisation: abbreviations → full terms; ICD-10/LOINC mapping via dictionary + embeddings + rerank | normaliser | Đo top-1 accuracy mã; báo cáo lỗi thường gặp |  | 4 |  | Chưa làm
63 | 2027-01-15 | S07 | 13 | 3 | P2 · Build MVP | BE | medilens-backend-engineer | API findings: xem/sửa/xác nhận; ghi AuditEvent; kiểm sở hữu (chống IDOR) | Findings API: view/edit/confirm; AuditEvent; ownership checks (anti-IDOR) | findings API | Test truy cập chéo bị từ chối |  | 4 |  | Chưa làm
64 | 2027-01-18 | S07 | 13 | 4 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Màn Review: ảnh gốc + highlight bbox + form sửa; trường < 0,7 tô vàng, bắt buộc xác nhận (BR-012) | Review screen: source image + bbox highlight + edit form; fields < 0.7 highlighted and must be confirmed (BR-012) | review page | Đạt AC Gherkin; dùng được bằng bàn phím |  | 4 |  | Chưa làm
65 | 2027-01-19 | S07 | 13 | 5 | P2 · Build MVP | MLO | medilens-mlops-engineer | Cascade v1: rule/cache → Tier S → Tier M; prompt caching; đo token và USD/tài liệu | Cascade v1: rule/cache → Tier S → Tier M; prompt caching; token and USD/doc metering | router config | Chi phí/tài liệu ghi theo tầng |  | 4 |  | Chưa làm
66 | 2027-01-20 | S07 | 14 | 6 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Mapping giải phẫu: fdi_parser, từ điển vị trí, rule bên trái/phải | Anatomy mapping: fdi_parser, location dictionary, laterality rules | mapper | Region accuracy ≥ 0,85 trên golden |  | 4 |  | Chưa làm
67 | 2027-01-21 | S07 | 14 | 7 | P2 · Build MVP | QA | medilens-qa-engineer | E2E Playwright: upload → review → xác nhận; test phân quyền sở hữu | Playwright E2E: upload → review → confirm; ownership authorisation tests | tests/e2e | Xanh trong CI |  | 4 |  | Chưa làm
68 | 2027-01-22 | S07 | 14 | 8 | P2 · Build MVP | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Hazard log v1: sai bên, sai vùng, hiểu nhầm là chẩn đoán, bỏ sót trường quan trọng | Hazard log v1: wrong side, wrong region, mistaken for diagnosis, missed critical field | safety/hazard-log | Mỗi mối nguy có biện pháp kiểm soát và rủi ro tồn dư |  | 4 |  | Chưa làm
69 | 2027-01-25 | S07 | 14 | 9 | P2 · Build MVP | DE | medilens-data-engineer | Mart chỉ số pipeline (tỉ lệ sửa, CER, F1, USD/tài liệu) + job hằng ngày | Pipeline metrics mart (correction rate, CER, F1, USD/doc) + daily job | dbt/SQL marts | Job chạy hằng ngày, có dq_check |  | 4 |  | Chưa làm
70 | 2027-01-26 | S07 | 14 | 10 | P2 · Build MVP | PM | medilens-product-manager | Review: demo sửa và xác nhận; Retro; buffer | Review: demo edit and confirm; retro; buffer | reports/sprint-07.md | Demo được ghi hình |  | 4 |  | Chưa làm
71 | 2027-01-27 | S08 | 15 | 1 | P2 · Build MVP | UX | medilens-ux-ui-designer | Planning; spec viewer 2D + odontogram; trạng thái empty/partial/full | Planning; 2D viewer + odontogram spec; empty/partial/full states | Figma spec | Có spec cho mọi trạng thái |  | 4 |  | Chưa làm
72 | 2027-01-28 | S08 | 15 | 2 | P2 · Build MVP | ART | medilens-3d-medical-artist | SVG cơ thể 2D (trước/sau), id theo region_code; ghi attribution | 2D body SVG (front/back) with region_code ids; record attribution | assets/body.svg | Mọi vùng có id region_code hợp lệ |  | 4 |  | Chưa làm
73 | 2027-01-29 | S08 | 15 | 3 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Viewer 2D: tô màu theo mức độ, tooltip, danh sách vùng thay thế cho trình đọc màn hình | 2D viewer: severity colouring, tooltips, alternative region list for screen readers | viewer-2d | Điều hướng được bằng bàn phím |  | 4 |  | Chưa làm
74 | 2027-02-01 | S08 | 15 | 4 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Odontogram FDI 32 răng + trạng thái sâu/trám/mất/implant, mặt răng M/D/O/B/L | FDI 32-tooth odontogram + caries/filled/missing/implant states, surfaces M/D/O/B/L | odontogram | Khớp bộ test FDI |  | 4 |  | Chưa làm
75 | 2027-02-02 | S08 | 15 | 5 | P2 · Build MVP | BE | medilens-backend-engineer | Unit config Răng hàm mặt (extraction_schema, regions, visual_rules) theo playbook PB-02 | Dental Unit config (extraction_schema, regions, visual_rules) via playbook PB-02 | units/dental.yaml | Thêm Unit không sửa code lõi |  | 4 |  | Chưa làm
76 | 2027-02-03 | S08 | 16 | 6 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Prompt + rule cho phiếu nha khoa; golden subset Răng 200 mẫu | Prompt + rules for dental forms; dental golden subset of 200 docs | prompts/dental | F1 ≥ 0,80 trên subset Răng |  | 4 |  | Chưa làm
77 | 2027-02-11 | S08 | 16 | 7 | P2 · Build MVP | CIN | medilens-clinical-informaticist | Thuật ngữ nha khoa VI↔EN + mã ICD-10 nhóm K00–K14 | Dental terminology VI↔EN + ICD-10 codes K00–K14 | terminology/dental | CSO đã xem |  | 4 |  | Chưa làm
78 | 2027-02-12 | S08 | 16 | 8 | P2 · Build MVP | QA | medilens-qa-engineer | Visual regression viewer 2D + test fdi_parser | 2D viewer visual regression + fdi_parser tests | tests/visual | Snapshot ổn định |  | 4 |  | Chưa làm
79 | 2027-02-15 | S08 | 16 | 9 | P2 · Build MVP | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Duyệt cách hiển thị răng và bảng màu mức độ | Review tooth display and severity palette | clinical review record | Ký duyệt hoặc có danh sách sửa |  | 4 |  | Chưa làm
80 | 2027-02-16 | S08 | 16 | 10 | P2 · Build MVP | PM | medilens-product-manager | Review: demo odontogram tô màu theo bệnh án; Retro; buffer | Review: demo odontogram coloured from a record; retro; buffer | reports/sprint-08.md | Demo được ghi hình |  | 4 |  | Chưa làm
81 | 2027-02-17 | S09 | 17 | 1 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Planning; spike React Three Fiber: tải GLB, OrbitControls | Planning; React Three Fiber spike: load GLB, OrbitControls | spike branch | 60 fps trên laptop dev |  | 4 |  | Chưa làm
82 | 2027-02-18 | S09 | 17 | 2 | P2 · Build MVP | ART | medilens-3d-medical-artist | GLB cơ thể + tim (4 buồng, van, mạch vành) license mở; mesh theo region_code; LOD + Draco | Open-licence body + heart GLB (4 chambers, valves, coronaries); meshes named by region_code; LOD + Draco | assets/body.glb, heart.glb | check_glb_regions.py qua; ATTRIBUTION.md cập nhật |  | 4 |  | Chưa làm
83 | 2027-02-19 | S09 | 17 | 3 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Raycast chọn vùng, highlight, camera focus, panel chi tiết | Raycast picking, highlight, camera focus, detail panel | viewer-3d | Bấm vùng → hiện chi tiết |  | 4 |  | Chưa làm
84 | 2027-02-22 | S09 | 17 | 4 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Ngân sách hiệu năng (Draco, LOD, lazy load) + tự chuyển 2D khi máy yếu | Performance budget (Draco, LOD, lazy load) + automatic 2D fallback on weak devices | perf config | FPS ≥ 30 trên máy test yếu |  | 4 |  | Chưa làm
85 | 2027-02-23 | S09 | 17 | 5 | P2 · Build MVP | BE | medilens-backend-engineer | Unit config Tim mạch + chỉ số EF%, huyết áp (LOINC) | Cardiology Unit config + EF%, blood pressure (LOINC) | units/cardio.yaml | Chỉ số map đúng LOINC |  | 4 |  | Chưa làm
86 | 2027-02-24 | S09 | 18 | 6 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Trích xuất phiếu tim mạch (siêu âm tim, ECG dạng chữ); golden 200 mẫu | Cardiology extraction (echo, text ECG reports); 200-doc golden subset | prompts/cardio | F1 ≥ 0,80 trên subset Tim mạch |  | 4 |  | Chưa làm
87 | 2027-02-25 | S09 | 18 | 7 | P2 · Build MVP | UX | medilens-ux-ui-designer | Usability test 5 người cho viewer 3D/2D (task success, SUS) | Usability test with 5 people for the 3D/2D viewer (task success, SUS) | ux/usability-r1.md | SUS và task success được ghi |  | 4 |  | Chưa làm
88 | 2027-02-26 | S09 | 18 | 8 | P2 · Build MVP | QA | medilens-qa-engineer | Test cross-browser + mobile theo NFR-17 | Cross-browser + mobile tests per NFR-17 | compat matrix | NFR-17 đạt |  | 4 |  | Chưa làm
89 | 2027-03-01 | S09 | 18 | 9 | P2 · Build MVP | SEC | medilens-security-engineer | Rà soát CSP/security headers, CORS, asset CDN | Review CSP/security headers, CORS, CDN assets | header report | Header scan đạt; CORS chỉ origin app |  | 4 |  | Chưa làm
90 | 2027-03-02 | S09 | 18 | 10 | P2 · Build MVP | PM | medilens-product-manager | Review: demo xoay/zoom, bấm vùng; Retro; buffer | Review: demo rotate/zoom and region click; retro; buffer | reports/sprint-09.md | Demo được ghi hình |  | 4 |  | Chưa làm
91 | 2027-03-03 | S10 | 19 | 1 | P2 · Build MVP | BA | medilens-business-analyst | Planning; BR nội dung ung bướu: không tiên lượng, ngôn ngữ trấn an, chế độ tóm tắt | Planning; oncology content rules: no prognosis, reassuring language, summary mode | BR update | CSO đồng ý |  | 4 |  | Chưa làm
92 | 2027-03-04 | S10 | 19 | 2 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Trích xuất TNM, vị trí u, hạch, di căn; golden 200 mẫu | Extract TNM, tumour site, nodes, metastases; 200-doc golden subset | prompts/onco | F1 ≥ 0,80 trên subset Ung bướu |  | 4 |  | Chưa làm
93 | 2027-03-05 | S10 | 19 | 3 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Hiển thị u/hạch/di căn trên 3D + chế độ tóm tắt mặc định | Show tumour/nodes/metastases in 3D + summary mode by default | onco viewer | Tóm tắt là mặc định; chi tiết khi bấm |  | 4 |  | Chưa làm
94 | 2027-03-08 | S10 | 19 | 4 | P2 · Build MVP | TW | medilens-technical-writer | Viết 20 KnowledgeArticle có nguồn và ngày rà soát (VI/EN) | Write 20 sourced KnowledgeArticles with review dates (VI/EN) | content/articles | Mỗi bài có nguồn, người duyệt |  | 4 |  | Chưa làm
95 | 2027-03-09 | S10 | 19 | 5 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | RAG: pgvector, chunking, retrieval lọc theo profile_id trong code | RAG: pgvector, chunking, retrieval filtered by profile_id in code | rag module | Test truy vấn chéo người dùng trả 0 kết quả |  | 4 |  | Chưa làm
96 | 2027-03-10 | S10 | 20 | 6 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Guardrail: chặn liều thuốc/tiên lượng/chẩn đoán; dấu hiệu khẩn cấp → 115 (BR-023, BR-041) | Guardrails: block dosing/prognosis/diagnosis; emergency signs → 115 (BR-023, BR-041) | guardrails | Red-team pass ≥ 95% |  | 4 |  | Chưa làm
97 | 2027-03-11 | S10 | 20 | 7 | P2 · Build MVP | MLO | medilens-mlops-engineer | Semantic cache cho câu hỏi giải thích + quota token theo người dùng (SEC-AI-07) | Semantic cache for explanation questions + per-user token quota (SEC-AI-07) | gateway config | Đo cache hit; quota chặn được |  | 4 |  | Chưa làm
98 | 2027-03-12 | S10 | 20 | 8 | P2 · Build MVP | QA | medilens-qa-engineer | Red-team: 100 câu hỏi nguy hiểm + 50 ảnh chứa prompt injection | Red team: 100 unsafe questions + 50 images with prompt injection | tests/redteam | Kết quả lưu; lỗi thành bug |  | 4 |  | Chưa làm
99 | 2027-03-15 | S10 | 20 | 9 | P2 · Build MVP | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Duyệt 20 bài viết + copy trấn an + disclaimer mọi màn AI | Approve 20 articles + reassuring copy + disclaimers on every AI screen | clinical review record | Ký duyệt nội dung |  | 4 |  | Chưa làm
100 | 2027-03-16 | S10 | 20 | 10 | P2 · Build MVP | PM | medilens-product-manager | Review: demo hỏi đáp có trích dẫn; Retro; buffer | Review: demo cited Q&A; retro; buffer | reports/sprint-10.md | Demo được ghi hình |  | 4 |  | Chưa làm
101 | 2027-03-17 | S11 | 21 | 1 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Planning; Timeline so sánh 2 lần khám (pre/post) | Planning; timeline comparing two visits (pre/post) | timeline | Hai mốc hiển thị song song |  | 4 |  | Chưa làm
102 | 2027-03-18 | S11 | 21 | 2 | P2 · Build MVP | BE | medilens-backend-engineer | Nhập mô tả bằng text (patient_reported) + NER → vùng; không gán ICD, nhãn 'bạn mô tả' (BR-040) | Text description input (patient_reported) + NER → region; no ICD code, 'you described' label (BR-040) | patient-text API | Test BR-040 qua |  | 4 |  | Chưa làm
103 | 2027-03-19 | S11 | 21 | 3 | P2 · Build MVP | BE | medilens-backend-engineer | Chia sẻ có hạn (scope, expiry) bằng Cedar policy + test (SEC-AR-07) | Time-limited sharing (scope, expiry) with Cedar policies + tests (SEC-AR-07) | policies/*.cedar | Chia sẻ hết hạn bị từ chối |  | 4 |  | Chưa làm
104 | 2027-03-22 | S11 | 21 | 4 | P2 · Build MVP | FE | medilens-frontend-engineer | Màn chia sẻ + trang xem của bác sĩ có watermark | Share screen + clinician view with watermark | share UI | Watermark hiển thị |  | 4 |  | Chưa làm
105 | 2027-03-23 | S11 | 21 | 5 | P2 · Build MVP | BE | medilens-backend-engineer | Admin không xem PHI; break-glass có lý do, 1 giờ, cảnh báo (SEC-AZ-05) | Admin without PHI access; break-glass with reason, 1 h, alert (SEC-AZ-05) | admin API | Cảnh báo bắn trong test |  | 4 |  | Chưa làm
106 | 2027-03-24 | S11 | 22 | 6 | P2 · Build MVP | BE | medilens-backend-engineer | Quyền dữ liệu: xuất dữ liệu, rút consent, xóa tài khoản | Data rights: export, consent withdrawal, account deletion | DSR flows | Xuất đủ; xóa được kiểm chứng |  | 4 |  | Chưa làm
107 | 2027-03-25 | S11 | 22 | 7 | P2 · Build MVP | QA | medilens-qa-engineer | Regression toàn bộ + ma trận phân quyền | Full regression + authorisation matrix | qa/regression-S11 | 0 bug S1/S2 mở |  | 4 |  | Chưa làm
108 | 2027-03-26 | S11 | 22 | 8 | P2 · Build MVP | AI | medilens-ai-ml-engineer | Báo cáo đánh giá: F1 theo Unit/nhóm trên golden 600 mẫu, ECE, region accuracy | Evaluation report: F1 per Unit/stratum on 600-doc golden set, ECE, region accuracy | ai/eval-report-v1.md | Đạt ngưỡng G2 |  | 4 |  | Chưa làm
109 | 2027-03-29 | S11 | 22 | 9 | P2 · Build MVP | TW | medilens-technical-writer | Hướng dẫn sử dụng nháp + release notes nội bộ | Draft user guide + internal release notes | docs/user-guide-draft | Đủ các luồng Must |  | 4 |  | Chưa làm
110 | 2027-03-30 | S11 | 22 | 10 | P2 · Build MVP | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G2 feature complete; Review + Retro | Gate G2 feature complete; review + retro | gates/G2.md | Mọi Must xong, metric đạt | G2 | 4 |  | Chưa làm
111 | 2027-03-31 | S12 | 23 | 1 | P3 · Hardening | SEC | medilens-security-engineer | Planning; checklist Security Evidence Pack (ASVS L2 → bằng chứng) | Planning; Security Evidence Pack checklist (ASVS L2 → evidence) | security/evidence-pack.md | Mọi SEC MUST có bằng chứng dự kiến |  | 4 |  | Chưa làm
112 | 2027-04-01 | S12 | 23 | 2 | P3 · Hardening | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | Tách PHI Service + AI Gateway thành ECS service riêng, IAM role riêng (mức B); deny bedrock:InvokeModel* cho role khác | Split PHI Service + AI Gateway into separate ECS services with own IAM roles (level B); deny bedrock:InvokeModel* elsewhere | infra/services | Test SEC-AR-01, SEC-AR-04 qua |  | 4 |  | Chưa làm
113 | 2027-04-02 | S12 | 23 | 3 | P3 · Hardening | BE | medilens-backend-engineer | DEK theo hồ sơ (envelope encryption) + crypto-shredding | Per-record DEK (envelope encryption) + crypto-shredding | crypto module | Hồ sơ đã xóa không đọc được kể cả từ backup thử |  | 4 |  | Chưa làm
114 | 2027-04-05 | S12 | 23 | 4 | P3 · Hardening | SEC | medilens-security-engineer | Audit log chuỗi hash + job kiểm toàn vẹn hằng ngày (SEC-AR-05) | Hash-chained audit log + daily integrity job (SEC-AR-05) | audit job | Test sửa log bị phát hiện |  | 4 |  | Chưa làm
115 | 2027-04-06 | S12 | 23 | 5 | P3 · Hardening | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | WAF managed rules + rate rule; Security Hub/Config ≥ 90% | WAF managed rules + rate rule; Security Hub/Config ≥ 90% | infra/edge | Điểm Security Hub ≥ 90% |  | 4 |  | Chưa làm
116 | 2027-04-07 | S12 | 24 | 6 | P3 · Hardening | QA | medilens-qa-engineer | Load test k6 (NFR-02/03/04) | k6 load test (NFR-02/03/04) | perf report | p95 đọc ≤ 300 ms; 95% tài liệu < 2 phút |  | 4 |  | Chưa làm
117 | 2027-04-08 | S12 | 24 | 7 | P3 · Hardening | SEC | medilens-security-engineer | DAST ZAP trên staging + fuzz API (schemathesis) | ZAP DAST on staging + API fuzzing (schemathesis) | DAST report | 0 High |  | 4 |  | Chưa làm
118 | 2027-04-09 | S12 | 24 | 8 | P3 · Hardening | FE | medilens-frontend-engineer | Audit WCAG 2.2 AA: bàn phím, trình đọc màn hình, tương phản | WCAG 2.2 AA audit: keyboard, screen reader, contrast | a11y report | 0 lỗi nghiêm trọng |  | 4 |  | Chưa làm
119 | 2027-04-12 | S12 | 24 | 9 | P3 · Hardening | SRE | medilens-sre-operations | SLO + alarm + runbook cho mỗi alarm; dashboard vận hành | SLOs + alarms + a runbook per alarm; ops dashboard | runbooks/ | Mọi alarm có runbook |  | 4 |  | Chưa làm
120 | 2027-04-13 | S12 | 24 | 10 | P3 · Hardening | PM | medilens-product-manager | Review + Retro; cập nhật risk register; buffer | Review + retro; update risk register; buffer | reports/sprint-12.md | Rủi ro đỏ có hành động |  | 4 |  | Chưa làm
121 | 2027-04-14 | S13 | 25 | 1 | P3 · Hardening | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Planning; protocol xác thực lâm sàng: 2 bác sĩ × 100 hồ sơ synthetic | Planning; clinical validation protocol: 2 clinicians × 100 synthetic records | safety/validation-protocol.md | Protocol được duyệt |  | 4 |  | Chưa làm
122 | 2027-04-15 | S13 | 25 | 2 | P3 · Hardening | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Chạy xác thực; đo mức đồng thuận (kappa) về mapping và nội dung | Run validation; measure agreement (kappa) on mapping and content | validation results | Kappa và danh sách bất đồng được ghi |  | 4 |  | Chưa làm
123 | 2027-04-19 | S13 | 25 | 3 | P3 · Hardening | UX | medilens-ux-ui-designer | Summative usability test với kịch bản dùng sai (theo tinh thần IEC 62366) | Summative usability test with use-error scenarios (IEC 62366 spirit) | ux/summative.md | Không còn use-error nghiêm trọng chưa xử lý |  | 4 |  | Chưa làm
124 | 2027-04-20 | S13 | 25 | 4 | P3 · Hardening | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | Điều khoản, chính sách quyền riêng tư, consent theo mục đích; DPIA v1 | Terms, privacy policy, purpose-based consent; DPIA v1 | legal/, privacy/DPIA-v1.md | Consent tách theo mục đích, rút lại được |  | 4 |  | Chưa làm
125 | 2027-04-21 | S13 | 25 | 5 | P3 · Hardening | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | Hồ sơ OTIA nếu có chuyển dữ liệu ra nước ngoài (lập trong 60 ngày kể từ khi xử lý) | OTIA file if data leaves Vietnam (within 60 days of processing) | privacy/OTIA.md | Quyết định và căn cứ được ghi |  | 4 |  | Chưa làm
126 | 2027-04-22 | S13 | 26 | 6 | P3 · Hardening | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | Claims review: landing page, mô tả store, prompt, email | Claims review: landing page, store text, prompts, emails | regulatory/claims-review.md | Không còn từ cấm |  | 4 |  | Chưa làm
127 | 2027-04-23 | S13 | 26 | 7 | P3 · Hardening | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Clinical Safety Case + cập nhật hazard log sau xác thực | Clinical Safety Case + hazard log update after validation | safety/CSC.md | Không còn rủi ro không chấp nhận được |  | 4 |  | Chưa làm
128 | 2027-04-26 | S13 | 26 | 8 | P3 · Hardening | SEC | medilens-security-engineer | Incident Response Plan + tabletop (kịch bản bucket PHI bị public) | Incident Response Plan + tabletop (public PHI bucket scenario) | security/IR-plan.md | Mốc thông báo theo luật BVDLCN được ghi |  | 4 |  | Chưa làm
129 | 2027-04-27 | S13 | 26 | 9 | P3 · Hardening | SRE | medilens-sre-operations | DR drill: khôi phục RDS PITR + S3 version; đo RTO/RPO | DR drill: restore RDS PITR + S3 versions; measure RTO/RPO | sre/dr-drill-1.md | RTO ≤ 4 giờ |  | 4 |  | Chưa làm
130 | 2027-04-28 | S13 | 26 | 10 | P3 · Hardening | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G2-CS; Review + Retro | Gate G2-CS; review + retro | gates/G2-CS.md | Safety Case đã ký | G2-CS | 4 |  | Chưa làm
131 | 2027-04-29 | S14 | 27 | 1 | P3 · Hardening | SEC | medilens-security-engineer | Planning; phạm vi + rules of engagement cho pentest bên ngoài | Planning; scope + rules of engagement for external pentest | security/pentest-RoE.md | RoE được ký |  | 4 |  | Chưa làm
132 | 2027-05-03 | S14 | 27 | 2 | P3 · Hardening | SEC | medilens-security-engineer | Hỗ trợ pentest; công bố security.txt + chính sách công bố lỗ hổng (VDP) | Support the pentest; publish security.txt + vulnerability disclosure policy (VDP) | security.txt, VDP | Đã công bố |  | 4 |  | Chưa làm
133 | 2027-05-04 | S14 | 27 | 3 | P3 · Hardening | BE | medilens-backend-engineer | Sửa finding High/Medium + retest | Fix High/Medium findings + retest | fix PRs | Retest qua |  | 4 |  | Chưa làm
134 | 2027-05-05 | S14 | 27 | 4 | P3 · Hardening | AI | medilens-ai-ml-engineer | Kiểm thiên lệch theo nhóm (chữ tay/in, ảnh tốt/xấu, VI/EN) + calibration (ECE) | Bias check by stratum (handwritten/printed, good/bad photo, VI/EN) + calibration (ECE) | ai/fairness-report.md | Chênh lệch giữa nhóm trong ngưỡng |  | 4 |  | Chưa làm
135 | 2027-05-06 | S14 | 27 | 5 | P3 · Hardening | QA | medilens-qa-engineer | UAT script + UAT với 3–5 người | UAT script + UAT with 3–5 people | qa/uat.md | Pass rate ≥ 90% |  | 4 |  | Chưa làm
136 | 2027-05-07 | S14 | 28 | 6 | P3 · Hardening | TW | medilens-technical-writer | User guide, FAQ, tài liệu API VI/EN hoàn chỉnh | Complete VI/EN user guide, FAQ, API docs | docs/ | Thuật ngữ khớp glossary |  | 4 |  | Chưa làm
137 | 2027-05-10 | S14 | 28 | 7 | P3 · Hardening | SUP | medilens-support-success | Mô hình hỗ trợ L1/L2/L3, kênh, SLA phản hồi, knowledge base | Support model L1/L2/L3, channels, response SLA, knowledge base | support/plan.md | Phản hồi an toàn lâm sàng chuyển CSO |  | 4 |  | Chưa làm
138 | 2027-05-11 | S14 | 28 | 8 | P3 · Hardening | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | Prod bằng Terraform; blue/green; test rollback | Prod via Terraform; blue/green; rollback test | infra/prod | Rollback < 10 phút |  | 4 |  | Chưa làm
139 | 2027-05-12 | S14 | 28 | 9 | P3 · Hardening | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Chạy release_gate.py + viết readiness report | Run release_gate.py + write readiness report | qc/readiness-v1.md | Khuyến nghị GO/NO-GO có số liệu |  | 4 |  | Chưa làm
140 | 2027-05-13 | S14 | 28 | 10 | P3 · Hardening | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G3 + G3-P; Review + Retro | Gates G3 + G3-P; review + retro | gates/G3.md | 0 High, 0 S1/S2, pentest sạch | G3, G3-P | 4 |  | Chưa làm
141 | 2027-05-14 | S15 | 29 | 1 | P4 · Beta & Launch v1.0 | PM | medilens-product-manager | Planning; kế hoạch beta, tiêu chí thành công, consent người tham gia | Planning; beta plan, success criteria, participant consent | beta/plan.md | 10–20 người đã đồng ý |  | 4 |  | Chưa làm
142 | 2027-05-17 | S15 | 29 | 2 | P4 · Beta & Launch v1.0 | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | Feature flag, cấu hình prod, ngân sách + cảnh báo 80% | Feature flags, prod config, budgets + 80% alerts | config | Cảnh báo ngân sách thử bắn |  | 4 |  | Chưa làm
143 | 2027-05-18 | S15 | 29 | 3 | P4 · Beta & Launch v1.0 | SUP | medilens-support-success | Onboarding người beta, kênh phản hồi, mẫu phân loại phản hồi an toàn | Onboard beta users, feedback channel, safety feedback triage template | support/beta-onboarding | Mọi người beta nhận hướng dẫn |  | 4 |  | Chưa làm
144 | 2027-05-19 | S15 | 29 | 4 | P4 · Beta & Launch v1.0 | SRE | medilens-sre-operations | Lịch on-call cá nhân, kiểm cảnh báo end-to-end | Personal on-call schedule; end-to-end alert test | sre/oncall.md | Cảnh báo tới điện thoại |  | 4 |  | Chưa làm
145 | 2027-05-20 | S15 | 29 | 5 | P4 · Beta & Launch v1.0 | BA | medilens-business-analyst | Thu & phân loại phản hồi tuần 1 → backlog | Collect and triage week-1 feedback → backlog | beta/feedback-w1 | Mỗi phản hồi có nhãn và ưu tiên |  | 4 |  | Chưa làm
146 | 2027-05-21 | S15 | 30 | 6 | P4 · Beta & Launch v1.0 | BE | medilens-backend-engineer | Sửa lỗi beta ưu tiên (S1/S2 trước) | Fix priority beta bugs (S1/S2 first) | fix PRs | Không còn S1 mở |  | 4 |  | Chưa làm
147 | 2027-05-24 | S15 | 30 | 7 | P4 · Beta & Launch v1.0 | AI | medilens-ai-ml-engineer | Phân tích trường bị sửa nhiều nhất; prompt v3; eval lại | Analyse most-corrected fields; prompt v3; re-evaluate | ai/correction-analysis.md | F1 không giảm so với G2 |  | 4 |  | Chưa làm
148 | 2027-05-25 | S15 | 30 | 8 | P4 · Beta & Launch v1.0 | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Rà soát báo cáo an toàn từ beta; cập nhật hazard log | Review beta safety reports; update hazard log | safety/hazard-log | Mỗi báo cáo có kết luận |  | 4 |  | Chưa làm
149 | 2027-05-26 | S15 | 30 | 9 | P4 · Beta & Launch v1.0 | DE | medilens-data-engineer | Dashboard sản phẩm: activation, North Star, retention | Product dashboard: activation, North Star, retention | dashboards/product | Số liệu cập nhật hằng ngày |  | 4 |  | Chưa làm
150 | 2027-05-27 | S15 | 30 | 10 | P4 · Beta & Launch v1.0 | PM | medilens-product-manager | Review beta + Retro; buffer | Beta review + retro; buffer | reports/sprint-15.md | Quyết định tiếp tục/điều chỉnh |  | 4 |  | Chưa làm
151 | 2027-05-28 | S16 | 31 | 1 | P4 · Beta & Launch v1.0 | PM | medilens-product-manager | Planning; launch checklist + kế hoạch truyền thông nhỏ | Planning; launch checklist + small communication plan | launch/checklist.md | Checklist đủ mục |  | 4 |  | Chưa làm
152 | 2027-05-31 | S16 | 31 | 2 | P4 · Beta & Launch v1.0 | QA | medilens-qa-engineer | Regression cuối + smoke test prod | Final regression + prod smoke test | qa/final-regression | Xanh toàn bộ |  | 4 |  | Chưa làm
153 | 2027-06-01 | S16 | 31 | 3 | P4 · Beta & Launch v1.0 | TW | medilens-technical-writer | Release notes v1.0 + landing page (claims đã duyệt) | v1.0 release notes + landing page (approved claims) | release-notes-v1.0 | REG đã duyệt claims |  | 4 |  | Chưa làm
154 | 2027-06-02 | S16 | 31 | 4 | P4 · Beta & Launch v1.0 | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Họp Go/No-Go; ghi biên bản quyết định | Go/No-Go meeting; minute the decision | gates/go-no-go-v1.md | Có quyết định và điều kiện |  | 4 |  | Chưa làm
155 | 2027-06-03 | S16 | 31 | 5 | P4 · Beta & Launch v1.0 | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | Phát hành v1.0: canary → 100% | Release v1.0: canary → 100% | release tag v1.0 | Không rollback |  | 4 |  | Chưa làm
156 | 2027-06-04 | S16 | 32 | 6 | P4 · Beta & Launch v1.0 | SRE | medilens-sre-operations | Theo dõi 48 giờ; kiểm SLO, lỗi, chi phí | Watch for 48 hours; check SLOs, errors, cost | sre/launch-watch.md | SLO đạt |  | 4 |  | Chưa làm
157 | 2027-06-07 | S16 | 32 | 7 | P4 · Beta & Launch v1.0 | SUP | medilens-support-success | Bắt đầu hypercare: triage hằng ngày | Start hypercare: daily triage | support/hypercare-log | Ticket được phân loại trong 24 giờ |  | 4 |  | Chưa làm
158 | 2027-06-08 | S16 | 32 | 8 | P4 · Beta & Launch v1.0 | FE | medilens-frontend-engineer | Sửa lỗi giao diện sau launch | Fix post-launch UI bugs | fix PRs | Lỗi S1/S2 giao diện = 0 |  | 4 |  | Chưa làm
159 | 2027-06-09 | S16 | 32 | 9 | P4 · Beta & Launch v1.0 | DE | medilens-data-engineer | Báo cáo metric tuần đầu | First-week metrics report | reports/launch-week1.md | Có so sánh với mục tiêu |  | 4 |  | Chưa làm
160 | 2027-06-10 | S16 | 32 | 10 | P4 · Beta & Launch v1.0 | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G4 launch review + post-launch retro | Gate G4 launch review + post-launch retro | gates/G4.md | Metric beta đạt; retro có hành động | G4 | 4 |  | Chưa làm
161 | 2027-06-11 | S17 | 33 | 1 | P5 · Hypercare & v1.5 | PM | medilens-product-manager | Planning; backlog v1.5 ưu tiên bằng RICE (rice_score.py) | Planning; v1.5 backlog prioritised with RICE (rice_score.py) | product/v1.5-backlog | Top 10 có điểm RICE |  | 4 |  | Chưa làm
162 | 2027-06-14 | S17 | 33 | 2 | P5 · Hypercare & v1.5 | BE | medilens-backend-engineer | Nhập PDF có lớp chữ: trích trực tiếp, bỏ OCR (BR-045) | Text-layer PDF import: extract directly, skip OCR (BR-045) | import/pdf | Test BR-045 qua |  | 4 |  | Chưa làm
163 | 2027-06-15 | S17 | 33 | 3 | P5 · Hypercare & v1.5 | BE | medilens-backend-engineer | Nhập DOCX; chặn macro và đối tượng nhúng | DOCX import; block macros and embedded objects | import/docx | File có macro bị từ chối |  | 4 |  | Chưa làm
164 | 2027-06-16 | S17 | 33 | 4 | P5 · Hypercare & v1.5 | CIN | medilens-clinical-informaticist | Nhập FHIR R4 Bundle: map Condition/Observation/Procedure không qua LLM | FHIR R4 Bundle import: map Condition/Observation/Procedure without LLM | import/fhir | Bundle mẫu map đúng 100% |  | 4 |  | Chưa làm
165 | 2027-06-17 | S17 | 33 | 5 | P5 · Hypercare & v1.5 | QA | medilens-qa-engineer | Test import + file độc (PDF chứa JS, DOCX macro, FHIR sai schema) | Import tests + malicious files (JS-PDF, macro DOCX, invalid FHIR) | tests/import | Xanh trong CI |  | 4 |  | Chưa làm
166 | 2027-06-18 | S17 | 34 | 6 | P5 · Hypercare & v1.5 | AI | medilens-ai-ml-engineer | Hợp nhất nguồn mâu thuẫn: record > image_derived > patient_reported + cảnh báo (BR-044) | Merge conflicting sources: record > image_derived > patient_reported + warning (BR-044) | merge logic | Test BR-044 qua |  | 4 |  | Chưa làm
167 | 2027-06-21 | S17 | 34 | 7 | P5 · Hypercare & v1.5 | MLO | medilens-mlops-engineer | Dashboard chi phí: USD/tài liệu, cache hit, tỉ lệ chuyển tầng | Cost dashboard: USD/doc, cache hit, escalation rate | dashboards/cost | Cảnh báo vượt ngân sách ngày |  | 4 |  | Chưa làm
168 | 2027-06-22 | S17 | 34 | 8 | P5 · Hypercare & v1.5 | SUP | medilens-support-success | Hypercare: cập nhật knowledge base từ ticket | Hypercare: update knowledge base from tickets | support/kb | Top-10 câu hỏi có bài KB |  | 4 |  | Chưa làm
169 | 2027-06-23 | S17 | 34 | 9 | P5 · Hypercare & v1.5 | SRE | medilens-sre-operations | Error budget review (error_budget.py) | Error budget review (error_budget.py) | sre/error-budget.md | Quyết định theo chính sách error budget |  | 4 |  | Chưa làm
170 | 2027-06-24 | S17 | 34 | 10 | P5 · Hypercare & v1.5 | PM | medilens-product-manager | Review + Retro; buffer | Review + retro; buffer | reports/sprint-17.md | Demo được ghi hình |  | 4 |  | Chưa làm
171 | 2027-06-25 | S18 | 35 | 1 | P5 · Hypercare & v1.5 | UX | medilens-ux-ui-designer | Planning; spec template theo giới/tuổi, organ_status, biểu tượng dụng cụ | Planning; spec for sex/age templates, organ_status, device glyphs | Figma spec | Mọi loại lệch ở 27.1 có cách hiển thị |  | 4 |  | Chưa làm
172 | 2027-06-28 | S18 | 35 | 2 | P5 · Hypercare & v1.5 | ART | medilens-3d-medical-artist | Template nam/nữ/trẻ em; mesh có thể ẩn; glyph implant/stent/máy tạo nhịp | Male/female/child templates; hideable meshes; implant/stent/pacemaker glyphs | assets/templates | check_glb_regions.py qua cho mọi template |  | 4 |  | Chưa làm
173 | 2027-06-29 | S18 | 35 | 3 | P5 · Hypercare & v1.5 | FE | medilens-frontend-engineer | Scale theo chiều cao/cân nặng; ẩn cơ quan đã cắt; cây vùng phân cấp (precision) | Scale by height/weight; hide resected organs; hierarchical region tree (precision) | viewer variants | Bộ test đặc biệt hiển thị đúng |  | 4 |  | Chưa làm
174 | 2027-06-30 | S18 | 35 | 4 | P5 · Hypercare & v1.5 | BE | medilens-backend-engineer | Trường organ_status, devices, variants trong hồ sơ | organ_status, devices, variants fields on the profile | migrations + API | Migration và API có test |  | 4 |  | Chưa làm
175 | 2027-07-01 | S18 | 35 | 5 | P5 · Hypercare & v1.5 | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | Consent đóng góp dữ liệu (opt-in) + rút consent | Opt-in data donation consent + withdrawal | legal/donation-consent | Consent riêng, rõ mục đích |  | 4 |  | Chưa làm
176 | 2027-07-02 | S18 | 36 | 6 | P5 · Hypercare & v1.5 | DC | medilens-data-curator | Quy trình đóng góp: khử định danh, kiểm mẫu ngẫu nhiên, vào dataset registry | Donation pipeline: de-identification, random sample check, dataset registry | data/donation-pipeline.md | Rút consent → loại khỏi version sau |  | 4 |  | Chưa làm
177 | 2027-07-05 | S18 | 36 | 7 | P5 · Hypercare & v1.5 | QA | medilens-qa-engineer | Bộ test giải phẫu đặc biệt (30 hồ sơ) + visual regression | Special-anatomy test set (30 records) + visual regression | tests/special-anatomy | Xanh trong CI |  | 4 |  | Chưa làm
178 | 2027-07-06 | S18 | 36 | 8 | P5 · Hypercare & v1.5 | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Duyệt hiển thị từng loại lệch giải phẫu | Approve display of each anatomy deviation type | clinical review record | Ký duyệt |  | 4 |  | Chưa làm
179 | 2027-07-07 | S18 | 36 | 9 | P5 · Hypercare & v1.5 | SUP | medilens-support-success | Đánh giá hypercare: S1/S2, SLO, backlog hỗ trợ | Hypercare assessment: S1/S2, SLOs, support backlog | support/hypercare-report.md | Đủ dữ liệu cho G5-H |  | 4 |  | Chưa làm
180 | 2027-07-08 | S18 | 36 | 10 | P5 · Hypercare & v1.5 | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G5-H; Review + Retro | Gate G5-H; review + retro | gates/G5-H.md | Tiêu chí G5-H đạt | G5-H | 4 |  | Chưa làm
181 | 2027-07-09 | S19 | 37 | 1 | P5 · Hypercare & v1.5 | BA | medilens-business-analyst | Planning; BR + extraction schema cho 2 Unit mới | Planning; BRs + extraction schema for 2 new Units | units spec | Schema được AI và CIN review |  | 4 |  | Chưa làm
182 | 2027-07-12 | S19 | 37 | 2 | P5 · Hypercare & v1.5 | ART | medilens-3d-medical-artist | Mesh phổi (theo thùy), thận/niệu quản/bàng quang theo region_code | Lung (by lobe), kidney/ureter/bladder meshes by region_code | assets/resp, assets/uro | check_glb_regions.py qua |  | 4 |  | Chưa làm
183 | 2027-07-13 | S19 | 37 | 3 | P5 · Hypercare & v1.5 | BE | medilens-backend-engineer | Unit config 2 Unit (PB-02, ≤ 3 ngày/Unit) | Unit configs for 2 Units (PB-02, ≤ 3 days/Unit) | units/*.yaml | Không sửa code lõi (NFR-12) |  | 4 |  | Chưa làm
184 | 2027-07-14 | S19 | 37 | 4 | P5 · Hypercare & v1.5 | AI | medilens-ai-ml-engineer | Trích xuất 2 Unit mới + golden 200 mẫu/Unit | Extraction for 2 new Units + 200 golden docs per Unit | prompts/resp, prompts/uro | F1 ≥ 0,80 mỗi Unit |  | 4 |  | Chưa làm
185 | 2027-07-15 | S19 | 37 | 5 | P5 · Hypercare & v1.5 | MLO | medilens-mlops-engineer | Router Tier L + ngưỡng chuyển tầng theo calibration; batch inference ban đêm | Tier-L routing + calibrated escalation thresholds; nightly batch inference | router config v2 | Chuyển tầng L ≤ 15% |  | 4 |  | Chưa làm
186 | 2027-07-16 | S19 | 38 | 6 | P5 · Hypercare & v1.5 | MLO | medilens-mlops-engineer | Model registry + Model Card; fallback provider qua AppConfig | Model registry + Model Cards; fallback provider via AppConfig | mlops/registry | Đổi provider < 5 phút |  | 4 |  | Chưa làm
187 | 2027-07-19 | S19 | 38 | 7 | P5 · Hypercare & v1.5 | FE | medilens-frontend-engineer | Viewer cho 2 Unit mới | Viewers for the 2 new Units | unit viewers | Visual test qua |  | 4 |  | Chưa làm
188 | 2027-07-20 | S19 | 38 | 8 | P5 · Hypercare & v1.5 | CIN | medilens-clinical-informaticist | Mở rộng mapping ICD-10/LOINC (eGFR, creatinine, chức năng hô hấp) | Extend ICD-10/LOINC mapping (eGFR, creatinine, lung function) | terminology/ | Mapping có test |  | 4 |  | Chưa làm
189 | 2027-07-21 | S19 | 38 | 9 | P5 · Hypercare & v1.5 | QA | medilens-qa-engineer | Regression + eval toàn bộ Unit | Regression + evaluation across all Units | qa/regression-S19 | 0 S1/S2 mở |  | 4 |  | Chưa làm
190 | 2027-07-22 | S19 | 38 | 10 | P5 · Hypercare & v1.5 | PM | medilens-product-manager | Review + Retro; buffer | Review + retro; buffer | reports/sprint-19.md | Demo được ghi hình |  | 4 |  | Chưa làm
191 | 2027-07-23 | S20 | 39 | 1 | P5 · Hypercare & v1.5 | PM | medilens-product-manager | Planning; kế hoạch hợp tác dữ liệu tầng 4 (cơ sở y tế) | Planning; tier-4 data partnership plan (healthcare facility) | data/partnership-plan.md | Danh sách đối tác tiềm năng + điều kiện |  | 4 |  | Chưa làm
192 | 2027-07-26 | S20 | 39 | 2 | P5 · Hypercare & v1.5 | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | Mẫu thỏa thuận chia sẻ dữ liệu + yêu cầu phê duyệt hội đồng đạo đức của đối tác | Data sharing agreement template + partner ethics approval requirement | legal/DSA-template | Có điều khoản mục đích, khử định danh, xóa |  | 4 |  | Chưa làm
193 | 2027-07-27 | S20 | 39 | 3 | P5 · Hypercare & v1.5 | DC | medilens-data-curator | Hướng dẫn gán nhãn v1; tuyển 2–3 sinh viên y (NDA, trả công minh bạch) | Annotation guideline v1; recruit 2–3 medical students (NDA, transparent pay) | data/annotation-guide.md | Guideline có ví dụ mẫu |  | 4 |  | Chưa làm
194 | 2027-07-28 | S20 | 39 | 4 | P5 · Hypercare & v1.5 | DC | medilens-data-curator | Gán nhãn thử 100 mẫu; đo kappa | Pilot-annotate 100 samples; measure kappa | data/annotation-pilot | Kappa ≥ 0,8 |  | 4 |  | Chưa làm
195 | 2027-07-29 | S20 | 39 | 5 | P5 · Hypercare & v1.5 | AI | medilens-ai-ml-engineer | Learning curve cho classifier trang (10/25/50/100%) | Learning curve for the page classifier (10/25/50/100%) | ai/learning-curve.md | Kết luận thu thêm hay dừng |  | 4 |  | Chưa làm
196 | 2027-07-30 | S20 | 40 | 6 | P5 · Hypercare & v1.5 | SEC | medilens-security-engineer | Rà soát bảo mật v1.5 (import, donation) + cập nhật threat model | v1.5 security review (import, donation) + threat model update | security/review-v1.5 | 0 High mở |  | 4 |  | Chưa làm
197 | 2027-08-02 | S20 | 40 | 7 | P5 · Hypercare & v1.5 | QA | medilens-qa-engineer | Regression v1.5 | v1.5 regression | qa/regression-v1.5 | Xanh toàn bộ |  | 4 |  | Chưa làm
198 | 2027-08-03 | S20 | 40 | 8 | P5 · Hypercare & v1.5 | TW | medilens-technical-writer | Release notes v1.5 + tài liệu nhập bệnh án số | v1.5 release notes + digital import docs | release-notes-v1.5 | VI/EN đủ |  | 4 |  | Chưa làm
199 | 2027-08-04 | S20 | 40 | 9 | P5 · Hypercare & v1.5 | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | Phát hành v1.5 (canary) | Release v1.5 (canary) | release tag v1.5 | Không rollback |  | 4 |  | Chưa làm
200 | 2027-08-05 | S20 | 40 | 10 | P5 · Hypercare & v1.5 | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G5 (release v1.5); Review + Retro | Gate G5 (v1.5 release); review + retro | gates/G5.md | Tiêu chí G5 đạt | G5 | 4 |  | Chưa làm
201 | 2027-08-06 | S21 | 41 | 1 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | Planning; G0-R lại cho CT: cập nhật RDR, xác nhận BR-042; hỏi chuyên gia nếu cần | Planning; redo G0-R for CT: update RDR, confirm BR-042; seek expert advice if needed | regulatory/RDR-002.md | Ranh giới minh họa được ghi rõ |  | 4 |  | Chưa làm
202 | 2027-08-09 | S21 | 41 | 2 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | IMG | medilens-medical-imaging-engineer | Spike DICOM: pydicom, đọc series, metadata, sắp xếp lát cắt | DICOM spike: pydicom, read series, metadata, slice ordering | imaging/spike | Đọc được series mẫu công khai |  | 4 |  | Chưa làm
203 | 2027-08-10 | S21 | 41 | 3 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | IMG | medilens-medical-imaging-engineer | Khử định danh DICOM theo PS3.15 (Basic profile) + OCR kiểm chữ in trên ảnh | DICOM de-identification per PS3.15 (Basic profile) + OCR check for burned-in text | imaging/deid | Không còn tag định danh; test burned-in qua |  | 4 |  | Chưa làm
204 | 2027-08-11 | S21 | 41 | 4 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | SA | medilens-solution-architect | ADR imaging: S3 + Orthanc vs HealthImaging (không có ở Singapore → cần OTIA) | Imaging ADR: S3 + Orthanc vs HealthImaging (not in Singapore → OTIA needed) | docs/adr/ADR-020 | Có lý do chọn và hệ quả |  | 4 |  | Chưa làm
205 | 2027-08-12 | S21 | 41 | 5 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | SEC | medilens-security-engineer | Threat model DICOM (file lớn, parser, PHI trong header) | DICOM threat model (large files, parsers, PHI in headers) | security/threat-model-ct | Mỗi mối đe dọa có biện pháp |  | 4 |  | Chưa làm
206 | 2027-08-13 | S21 | 42 | 6 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | BE | medilens-backend-engineer | Upload ZIP series ≤ 1 GB: multipart, quét malware, giải nén an toàn (chống zip bomb) | Series ZIP upload ≤ 1 GB: multipart, malware scan, safe unzip (zip-bomb protection) | ct upload API | Zip bomb bị chặn |  | 4 |  | Chưa làm
207 | 2027-08-16 | S21 | 42 | 7 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | DC | medilens-data-curator | Dataset CT (TotalSegmentator trên IDC CC BY 4.0, TCIA) vào License Register + Dataset Card | CT datasets (TotalSegmentator on IDC CC BY 4.0, TCIA) into License Register + Dataset Cards | data/license-register.csv | License từng bộ đã kiểm |  | 4 |  | Chưa làm
208 | 2027-08-17 | S21 | 42 | 8 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Hazard log cho CT (hiểu nhầm là kết quả đọc phim) | CT hazard log (mistaken for a radiology read) | safety/hazard-log | Có biện pháp hiển thị và cảnh báo |  | 4 |  | Chưa làm
209 | 2027-08-18 | S21 | 42 | 9 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | QA | medilens-qa-engineer | Test strategy CT + bộ DICOM test | CT test strategy + DICOM test set | qa/ct-strategy.md | Bộ test gồm ca biên |  | 4 |  | Chưa làm
210 | 2027-08-19 | S21 | 42 | 10 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G0-R (CT); Review + Retro | Gate G0-R (CT); review + retro | gates/G0-R-CT.md | RDR-002 được duyệt | G0-R (CT) | 4 |  | Chưa làm
211 | 2027-08-20 | S22 | 43 | 1 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | FE | medilens-frontend-engineer | Planning; viewer lát cắt bằng Cornerstone3D/OHIF | Planning; slice viewer with Cornerstone3D/OHIF | ct viewer | Cuộn lát cắt mượt |  | 4 |  | Chưa làm
212 | 2027-08-23 | S22 | 43 | 2 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | IMG | medilens-medical-imaging-engineer | Chạy TotalSegmentator trên GPU worker | Run TotalSegmentator on a GPU worker | imaging/segment | Mask cơ quan cho series mẫu |  | 4 |  | Chưa làm
213 | 2027-08-24 | S22 | 43 | 3 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | MLO | medilens-mlops-engineer | GPU serving scale-to-zero (ECS/Batch GPU hoặc SageMaker async), dùng Spot | Scale-to-zero GPU serving (ECS/Batch GPU or SageMaker async) on Spot | infra/gpu | Chi phí/ca được đo |  | 4 |  | Chưa làm
214 | 2027-08-25 | S22 | 43 | 4 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | IMG | medilens-medical-imaging-engineer | Map nhãn TotalSegmentator → region_code | Map TotalSegmentator labels → region_code | imaging/label-map | Mọi nhãn dùng được có region_code |  | 4 |  | Chưa làm
215 | 2027-08-26 | S22 | 43 | 5 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | IMG | medilens-medical-imaging-engineer | Marching cubes → mesh, giảm đa giác, xuất GLB | Marching cubes → mesh, decimation, GLB export | imaging/mesh | Mesh < ngân sách kích thước |  | 4 |  | Chưa làm
216 | 2027-08-27 | S22 | 44 | 6 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | FE | medilens-frontend-engineer | Hiển thị mesh từ CT trên viewer 3D | Show CT-derived meshes in the 3D viewer | viewer-3d | Tải < 5 giây trên mạng 4G |  | 4 |  | Chưa làm
217 | 2027-08-30 | S22 | 44 | 7 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | QA | medilens-qa-engineer | Test hiệu năng tải mesh + chất lượng mesh | Mesh load performance + mesh quality tests | tests/ct-mesh | Đạt ngân sách hiệu năng |  | 4 |  | Chưa làm
218 | 2027-08-31 | S22 | 44 | 8 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | DC | medilens-data-curator | G1-D lần 2: kiểm quyền huấn luyện và quyền dùng model trong sản phẩm trước fine-tune | G1-D round 2: verify right to train and to ship the model before fine-tuning | data/G1-D-r2.md | Checklist 25.6 đạt | G1-D (lần 2) | 4 |  | Chưa làm
219 | 2027-09-01 | S22 | 44 | 9 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | AI | medilens-ai-ml-engineer | Kế hoạch distillation: dataset từ output đã xác nhận + synthetic | Distillation plan: dataset from confirmed outputs + synthetic | ai/distill-plan.md | Dataset có version và lineage |  | 4 |  | Chưa làm
220 | 2027-09-06 | S22 | 44 | 10 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | PM | medilens-product-manager | Review + Retro; buffer | Review + retro; buffer | reports/sprint-22.md | Demo được ghi hình |  | 4 |  | Chưa làm
221 | 2027-09-07 | S23 | 45 | 1 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | IMG | medilens-medical-imaging-engineer | Planning; phát hiện landmark giải phẫu trên CT | Planning; anatomical landmark detection on CT | imaging/landmarks | Landmark cho series mẫu |  | 4 |  | Chưa làm
222 | 2027-09-08 | S23 | 45 | 2 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | IMG | medilens-medical-imaging-engineer | Registration rigid/affine + TPS về template | Rigid/affine + TPS registration to the template | imaging/registration | Chạy được trên bộ mẫu |  | 4 |  | Chưa làm
223 | 2027-09-09 | S23 | 45 | 3 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | IMG | medilens-medical-imaging-engineer | Đo registration error trên bộ đối chiếu | Measure registration error on the reference set | imaging/reg-report.md | Sai số < 15 mm |  | 4 |  | Chưa làm
224 | 2027-09-10 | S23 | 45 | 4 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | FE | medilens-frontend-engineer | Chế độ so sánh template vs giải phẫu cá nhân | Template vs patient-anatomy comparison mode | compare mode | Chuyển chế độ < 1 giây |  | 4 |  | Chưa làm
225 | 2027-09-13 | S23 | 45 | 5 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | BE | medilens-backend-engineer | Liên kết finding từ báo cáo đọc phim → vùng trên mesh cá nhân (image_derived) | Link findings from radiology reports → regions on the patient mesh (image_derived) | findings linkage | Nhãn nguồn hiển thị đúng |  | 4 |  | Chưa làm
226 | 2027-09-14 | S23 | 46 | 6 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | AI | medilens-ai-ml-engineer | Trích xuất báo cáo đọc phim CT | Extract CT radiology reports | prompts/ct-report | F1 ≥ 0,80 trên bộ mẫu |  | 4 |  | Chưa làm
227 | 2027-09-15 | S23 | 46 | 7 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Duyệt hiển thị + cảnh báo 'minh họa, không phải kết quả đọc phim' | Approve display + 'illustration, not a radiology read' warning | clinical review record | Ký duyệt |  | 4 |  | Chưa làm
228 | 2027-09-16 | S23 | 46 | 8 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | UX | medilens-ux-ui-designer | Usability test viewer CT | CT viewer usability test | ux/ct-usability.md | Task success ≥ 80% |  | 4 |  | Chưa làm
229 | 2027-09-17 | S23 | 46 | 9 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | QA | medilens-qa-engineer | Visual regression + test registration | Visual regression + registration tests | tests/registration | Xanh trong CI |  | 4 |  | Chưa làm
230 | 2027-09-20 | S23 | 46 | 10 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | PM | medilens-product-manager | Review + Retro; buffer | Review + retro; buffer | reports/sprint-23.md | Demo được ghi hình |  | 4 |  | Chưa làm
231 | 2027-09-21 | S24 | 47 | 1 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | MLO | medilens-mlops-engineer | Planning; pipeline fine-tune model nhỏ cho trích xuất | Planning; fine-tuning pipeline for a small extraction model | mlops/finetune | Pipeline tái lập được |  | 4 |  | Chưa làm
232 | 2027-09-22 | S24 | 47 | 2 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | AI | medilens-ai-ml-engineer | Train + eval model distill so với Tier M | Train + evaluate the distilled model vs Tier M | ai/distill-eval.md | F1 chênh ≤ 2 điểm |  | 4 |  | Chưa làm
233 | 2027-09-23 | S24 | 47 | 3 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | MLO | medilens-mlops-engineer | Serving (Bedrock Custom Model Import hoặc vLLM) + shadow mode | Serving (Bedrock Custom Model Import or vLLM) + shadow mode | serving config | Shadow log so sánh đủ 1 tuần |  | 4 |  | Chưa làm
234 | 2027-09-24 | S24 | 47 | 4 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | MLO | medilens-mlops-engineer | Phân tích hòa vốn tự host vs API (cost model) | Self-host vs API break-even analysis (cost model) | mlops/break-even.md | Có khuyến nghị theo sản lượng |  | 4 |  | Chưa làm
235 | 2027-09-27 | S24 | 47 | 5 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | AI | medilens-ai-ml-engineer | Bake-off model định kỳ (quý) | Quarterly model bake-off | ai/bakeoff-Q | Bảng điểm chất lượng/chi phí |  | 4 |  | Chưa làm
236 | 2027-09-28 | S24 | 48 | 6 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | DE | medilens-data-engineer | Job theo dõi drift hằng tuần | Weekly drift-monitoring job | jobs/drift | Cảnh báo khi lệch > 20% |  | 4 |  | Chưa làm
237 | 2027-09-29 | S24 | 48 | 7 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | SEC | medilens-security-engineer | Chuỗi cung ứng model: nguồn weights, hash, license | Model supply chain: weight provenance, hashes, licences | security/model-supply-chain | Mọi weights có hash và license |  | 4 |  | Chưa làm
238 | 2027-09-30 | S24 | 48 | 8 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | AI Impact Assessment cho model mới | AI Impact Assessment for the new model | regulatory/AIIA-002.md | Được duyệt |  | 4 |  | Chưa làm
239 | 2027-10-01 | S24 | 48 | 9 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | QA | medilens-qa-engineer | Regression + eval với model mới | Regression + evaluation with the new model | qa/regression-S24 | Không giảm chất lượng |  | 4 |  | Chưa làm
240 | 2027-10-04 | S24 | 48 | 10 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | PM | medilens-product-manager | Review + Retro; buffer | Review + retro; buffer | reports/sprint-24.md | Quyết định bật/không bật model mới |  | 4 |  | Chưa làm
241 | 2027-10-05 | S25 | 49 | 1 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | CIN | medilens-clinical-informaticist | Planning; đặc tả FHIR export (Bundle) cho người dùng | Planning; FHIR export (Bundle) specification for users | fhir/export-spec.md | Profile resource rõ ràng |  | 4 |  | Chưa làm
242 | 2027-10-06 | S25 | 49 | 2 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | BE | medilens-backend-engineer | API export FHIR + kiểm bằng FHIR validator | FHIR export API + FHIR validator checks | export API | Validator không lỗi |  | 4 |  | Chưa làm
243 | 2027-10-07 | S25 | 49 | 3 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | SEC | medilens-security-engineer | Pentest delta cho CT/import | Delta pentest for CT/import | pentest-delta report | 0 High/Critical |  | 4 |  | Chưa làm
244 | 2027-10-08 | S25 | 49 | 4 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | CSO | medilens-clinical-safety-officer | Xác thực lâm sàng CT trên 20 ca | CT clinical validation on 20 cases | safety/ct-validation.md | Đồng thuận được ghi |  | 4 |  | Chưa làm
245 | 2027-10-11 | S25 | 49 | 5 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | QA | medilens-qa-engineer | Load test pipeline GPU | GPU pipeline load test | perf report | Thời gian/ca trong mục tiêu |  | 4 |  | Chưa làm
246 | 2027-10-12 | S25 | 50 | 6 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | SRE | medilens-sre-operations | DR drill lần 2 + game day | Second DR drill + game day | sre/dr-drill-2.md | RTO/RPO đạt |  | 4 |  | Chưa làm
247 | 2027-10-13 | S25 | 50 | 7 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | TW | medilens-technical-writer | Tài liệu v2 VI/EN | v2 documentation VI/EN | docs/v2 | Đủ luồng CT |  | 4 |  | Chưa làm
248 | 2027-10-14 | S25 | 50 | 8 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | SUP | medilens-support-success | Knowledge base v2 + kịch bản hỗ trợ CT | Knowledge base v2 + CT support scripts | support/kb-v2 | Có bài cho câu hỏi CT |  | 4 |  | Chưa làm
249 | 2027-10-15 | S25 | 50 | 9 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Readiness review v2 (trước G6) | v2 readiness review (pre-G6) | qc/readiness-v2.md | Danh sách việc còn lại rõ |  | 4 |  | Chưa làm
250 | 2027-10-18 | S25 | 50 | 10 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | PM | medilens-product-manager | Review + Retro + báo cáo steering | Review + retro + steering report | reports/sprint-25.md | Steering đồng ý lịch phát hành |  | 4 |  | Chưa làm
251 | 2027-10-19 | S26 | 51 | 1 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | PM | medilens-product-manager | Planning; kế hoạch phát hành v2 | Planning; v2 release plan | launch/v2-plan.md | Có lịch canary và rollback |  | 4 |  | Chưa làm
252 | 2027-10-20 | S26 | 51 | 2 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | Phát hành v2.0 (canary) | Release v2.0 (canary) | release tag v2.0 | Không rollback |  | 4 |  | Chưa làm
253 | 2027-10-21 | S26 | 51 | 3 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | SRE | medilens-sre-operations | Theo dõi sau phát hành + hypercare ngắn | Post-release watch + short hypercare | sre/v2-watch.md | SLO đạt |  | 4 |  | Chưa làm
254 | 2027-10-22 | S26 | 51 | 4 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | PM | medilens-product-manager | Lessons learned toàn dự án | Project-wide lessons learned | docs/lessons-learned.md | Mỗi phase có giữ/bỏ/thử |  | 4 |  | Chưa làm
255 | 2027-10-25 | S26 | 51 | 5 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | PM | medilens-product-manager | Closure report: baseline vs thực tế (phạm vi, tiến độ, chi phí) | Closure report: baseline vs actual (scope, schedule, cost) | docs/closure-report.md | Có số liệu từ file Excel này |  | 4 |  | Chưa làm
256 | 2027-10-26 | S26 | 52 | 6 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | Decommission plan: xuất dữ liệu cho người dùng, xóa an toàn, thông báo | Decommission plan: user export, secure deletion, notices | regulatory/decommission.md | Được duyệt |  | 4 |  | Chưa làm
257 | 2027-10-27 | S26 | 52 | 7 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | SRE | medilens-sre-operations | Kế hoạch bảo trì năm 2 (patch, nâng cấp, rà soát định kỳ) | Year-2 maintenance plan (patching, upgrades, periodic reviews) | sre/maintenance-y2.md | Lịch định kỳ đầy đủ |  | 4 |  | Chưa làm
258 | 2027-10-28 | S26 | 52 | 8 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | PM | medilens-product-manager | Roadmap năm 2 (Da liễu, Mắt/TMH, X-quang răng…) | Year-2 roadmap (Dermatology, Eye/ENT, dental X-ray…) | product/roadmap-y2.md | Ưu tiên bằng RICE |  | 4 |  | Chưa làm
259 | 2027-10-29 | S26 | 52 | 9 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | TW | medilens-technical-writer | Portfolio: case study + video demo | Portfolio: case study + demo video | portfolio/ | Không chứa dữ liệu thật |  | 4 |  | Chưa làm
260 | 2027-11-01 | S26 | 52 | 10 | P6 · v2.0 — CT & giải phẫu cá nhân | QC | medilens-qc-release-gatekeeper | Cổng G6 + họp steering; Retro cuối năm | Gate G6 + steering meeting; year-end retro | gates/G6.md | Tiêu chí G6 đạt | G6 | 4 |  | Chưa làm
Formulas:
Ngày / Date = WORKDAY(Settings!$C4-1,[Ngày #],Holidays!$A5:A40)
Cảnh báo = IF(OR([Trạng thái]="Xong",[Trạng thái]="Bỏ"),"",IF([Ngày / Date]<TODAY(),"Quá hạn",IF([Ngày / Date]=TODAY(),"Hôm nay","")))
Note on P3: Ô nhập: Chưa làm / Đang làm / Xong / Trễ / Bỏ

## Gates
14 cổng chất lượng / Quality gates
G0–G4: cổng gốc (mục 5). G0-R, G1-D, G2-CS, G3-P, G5-H: cổng bổ sung (mục 22.4). G5, G6: phát hành v1.5, v2.0.
Cổng | Tên (VI) | Name (EN) | Sprint | Ngày dự kiến | Tiêu chí (VI) | Criteria (EN) | Bằng chứng | Người duyệt (role) | Trạng thái | Ngày quyết định | Ghi chú
G0 | Discovery Go/No-Go | Discovery Go/No-Go | S02 | 2026-11-13 | Product Brief, BRD v1, prototype được duyệt; phạm vi MVP 3 Unit khóa bằng MoSCoW | Product brief, BRD v1 and prototype approved; MVP scope locked to 3 Units (MoSCoW) | gates/G0.md, BRD-v1, prototype link | PM + QC | Chưa đến
G0-R | Regulatory | Regulatory | S02 | 2026-11-13 | Intended Use Statement + Regulatory Decision Record được duyệt; danh sách từ cấm trong claims | Intended Use Statement + Regulatory Decision Record approved; forbidden-claims list | regulatory/intended-use.md, RDR-001 | REG | Chưa đến
G1 | Kiến trúc sẵn sàng | Architecture ready | S05 | 2026-12-28 | ADR chốt, CI xanh, 1 tài liệu chạy trọn pipeline trên staging, threat model v1 | ADRs final, CI green, one document end-to-end on staging, threat model v1 | gates/G1.md, CI run, staging trace | SA + QC | Chưa đến
G1-D | Data licence (lần 1: dữ liệu đánh giá) | Data licence (round 1: evaluation data) | S05 | 2026-12-28 | Checklist 25.6 đạt cho golden set và dữ liệu synthetic: license, Dataset Card, checksum, không rò rỉ | Checklist 25.6 passed for golden set and synthetic data: licence, Dataset Card, checksum, no leakage | license-register.csv, dataset cards | DC + REG | Chưa đến
G2 | Feature complete | Feature complete | S11 | 2027-03-30 | Mọi mục Must xong; F1 trích xuất ≥ 0,80 trên golden set 600 mẫu; region accuracy ≥ 0,85 | All Must items done; extraction F1 ≥ 0.80 on 600-doc golden set; region accuracy ≥ 0.85 | evaluation report, backlog | QC | Chưa đến
G2-CS | Clinical safety | Clinical safety | S13 | 2027-04-28 | Hazard log không còn rủi ro không chấp nhận được; Clinical Safety Case được ký | No unacceptable risk left in hazard log; Clinical Safety Case signed | safety/CSC.md, hazard-log | CSO | Chưa đến
G3 | Release gate | Release gate | S14 | 2027-05-13 | 0 lỗ hổng High, 0 bug S1/S2, SLO đạt trên staging, Security Evidence Pack đầy đủ | 0 High vulnerabilities, 0 S1/S2 bugs, SLOs met on staging, complete Security Evidence Pack | release_gate.py output, readiness report | QC | Chưa đến
G3-P | External pentest | External pentest | S14 | 2027-05-13 | Pentest độc lập: không còn High/Critical; báo cáo lưu hồ sơ; điều kiện để nhận dữ liệu thật | Independent pentest: no High/Critical open; report archived; prerequisite for real data | pentest report, retest | SEC | Chưa đến
G4 | Launch review | Launch review | S16 | 2027-06-10 | Metric beta đạt; Go/No-Go ghi biên bản; post-launch retro | Beta metrics met; Go/No-Go minuted; post-launch retro | gates/G4.md, beta report | PM + QC | Chưa đến
G5-H | Hypercare exit | Hypercare exit | S18 | 2027-07-08 | Không có S1/S2 mới trong 2 tuần, SLO đạt, backlog hỗ trợ ổn định | No new S1/S2 for 2 weeks, SLOs met, support backlog stable | hypercare report | SUP + SRE | Chưa đến
G5 | Release v1.5 | Release v1.5 | S20 | 2027-08-05 | Release gate cho bản v1.5: import số, 2 Unit mới, template, cascade; bảo mật đã rà soát | Release gate for v1.5: digital import, 2 new Units, templates, cascade; security reviewed | readiness report v1.5 | QC | Chưa đến
G0-R (CT) | Regulatory — tái đánh giá cho CT | Regulatory — re-assessment for CT | S21 | 2027-08-19 | RDR cập nhật cho CT; xác nhận BR-042 (chỉ dựng giải phẫu minh họa); ý kiến chuyên gia nếu cần | RDR updated for CT; BR-042 confirmed (illustrative anatomy only); expert advice if needed | RDR-002 | REG + CSO | Chưa đến
G1-D (lần 2) | Data licence (lần 2: trước fine-tune) | Data licence (round 2: before fine-tuning) | S22 | 2027-09-06 | Checklist 25.6 đạt cho dữ liệu huấn luyện/distill: quyền huấn luyện và dùng model trong sản phẩm | Checklist 25.6 passed for training/distillation data incl. right to train and to ship the model | dataset registry, licence review | DC + REG | Chưa đến
G6 | Release v2.0 | Release v2.0 | S26 | 2027-11-01 | Release gate v2: xác thực lâm sàng CT, pentest delta sạch, registration error < 15 mm, chi phí trong ngân sách | v2 release gate: CT clinical validation, clean delta pentest, registration error < 15 mm, cost within budget | readiness report v2, closure report | QC + steering | Chưa đến
Formulas:
Ngày dự kiến = INDEX(Sprints!$E4:E29,MATCH([Sprint],Sprints!$A4:A29,0))

## Roles
Role và skill / Roles and skills
22 role (13 role gốc + 9 role bổ sung ở mục 23). Cột Skill là tên skill agent cần gọi. ★ = cần người thật trước dữ liệu thật/ra mắt.
Mã | Role (VI) | Role (EN) | Skill | Cần người thật? | Số ngày | Giờ KH | Giờ TT | Tỷ trọng giờ
PM | Product/Project Manager (PO, Scrum Master, Delivery) | Product/Project Manager (PO, Scrum Master, Delivery) | medilens-product-manager |  | 25 | 100 | 0 | 9.615%
BA | Business Analyst | Business Analyst | medilens-business-analyst |  | 8 | 32 | 0 | 3.077%
UX | UX/UI Designer | UX/UI Designer | medilens-ux-ui-designer |  | 10 | 40 | 0 | 3.846%
SA | Solution Architect | Solution Architect | medilens-solution-architect |  | 3 | 12 | 0 | 1.154%
AI | AI/ML Engineer (OCR, CV, LLM) | AI/ML Engineer (OCR, CV, LLM) | medilens-ai-ml-engineer |  | 27 | 108 | 0 | 10.38%
DE | Data Engineer | Data Engineer | medilens-data-engineer |  | 5 | 20 | 0 | 1.923%
BE | Backend Engineer | Backend Engineer | medilens-backend-engineer |  | 25 | 100 | 0 | 9.615%
FE | Frontend Engineer (viewer 3D/2D) | Frontend Engineer (3D/2D viewer) | medilens-frontend-engineer |  | 20 | 80 | 0 | 7.692%
OPS | Cloud/DevOps Engineer (+ FinOps hạ tầng) | Cloud/DevOps Engineer (+ infra FinOps) | medilens-cloud-devops-engineer |  | 13 | 52 | 0 | 5%
SEC | Security Engineer | Security Engineer | medilens-security-engineer | Pentest độc lập trước G3-P | 13 | 52 | 0 | 5%
QA | QA Engineer | QA Engineer | medilens-qa-engineer |  | 19 | 76 | 0 | 7.308%
QC | QC / Release Gatekeeper | QC / Release Gatekeeper | medilens-qc-release-gatekeeper |  | 13 | 52 | 0 | 5%
SRE | SRE / Vận hành & bảo trì | SRE / Operations & maintenance | medilens-sre-operations |  | 8 | 32 | 0 | 3.077%
CSO | ★ Clinical Safety Officer (bác sĩ cố vấn) | ★ Clinical Safety Officer (clinical advisor) | medilens-clinical-safety-officer | Có — bác sĩ cố vấn ký G2-CS | 12 | 48 | 0 | 4.615%
REG | ★ Regulatory, Privacy & Legal (DPO) | ★ Regulatory, Privacy & Legal (DPO) | medilens-regulatory-privacy-officer | Có — tư vấn luật trước dữ liệu thật | 11 | 44 | 0 | 4.231%
CIN | Clinical Informaticist (FHIR, ICD-10, LOINC, DICOM) | Clinical Informaticist (FHIR, ICD-10, LOINC, DICOM) | medilens-clinical-informaticist |  | 5 | 20 | 0 | 1.923%
DC | ★ Data Curator & Annotation Lead | ★ Data Curator & Annotation Lead | medilens-data-curator | Có — người gán nhãn có chuyên môn | 7 | 28 | 0 | 2.692%
MLO | MLOps Engineer (+ FinOps token) | MLOps Engineer (+ token FinOps) | medilens-mlops-engineer |  | 10 | 40 | 0 | 3.846%
IMG | Medical Imaging Engineer (CT/DICOM) | Medical Imaging Engineer (CT/DICOM) | medilens-medical-imaging-engineer |  | 8 | 32 | 0 | 3.077%
ART | 3D Medical Artist | 3D Medical Artist | medilens-3d-medical-artist |  | 4 | 16 | 0 | 1.538%
TW | Technical Writer & Localization | Technical Writer & Localization | medilens-technical-writer |  | 8 | 32 | 0 | 3.077%
SUP | Support & Customer Success | Support & Customer Success | medilens-support-success |  | 6 | 24 | 0 | 2.308%
Tổng |  |  |  |  | 260 | 1040 | 0 | 100%

## Recurring
Việc định kỳ / Recurring work
Không chiếm dòng riêng trong Daily Plan; làm kèm việc chính của ngày. Ngày bắt đầu lấy từ sprint tương ứng.
Tần suất | Cadence | Việc (VI) | Task (EN) | Role | Skill | Bắt đầu từ sprint | Ngày bắt đầu
Hằng ngày | Daily | Daily note 5 phút: hôm qua / hôm nay / vướng mắc | 5-min daily note: yesterday / today / blockers | PM | medilens-product-manager | S01 | 2026-10-19
Ngày 1 mỗi sprint | Sprint day 1 | Sprint Planning 1 giờ: chọn story, viết Sprint Goal | 1-h Sprint Planning: pick stories, write Sprint Goal | PM | medilens-product-manager | S01 | 2026-10-19
Ngày 5 mỗi sprint | Sprint day 5 | Backlog refinement 1 giờ cho sprint sau | 1-h backlog refinement for next sprint | BA | medilens-business-analyst | S01 | 2026-10-19
Ngày 10 mỗi sprint | Sprint day 10 | Review (video ≤ 5 phút) + Retro + cập nhật risk register | Review (≤ 5-min video) + retro + risk register update | PM | medilens-product-manager | S01 | 2026-10-19
Hằng tuần | Weekly | Xem chi phí AWS và token; xử lý cảnh báo ngân sách | Review AWS and token cost; act on budget alerts | MLO | medilens-mlops-engineer | S05 | 2026-12-15
Hằng tuần | Weekly | Xem cảnh báo GuardDuty/Security Hub, dependency có CVE | Review GuardDuty/Security Hub findings and CVE dependencies | SEC | medilens-security-engineer | S03 | 2026-11-16
Hằng tuần | Weekly | Theo dõi drift: loại tài liệu, chất lượng ảnh, tỉ lệ sửa | Drift check: document mix, image quality, correction rate | DE | medilens-data-engineer | S16 | 2027-05-28
Hằng tháng | Monthly | Báo cáo steering (Done / Next / Rủi ro / Quyết định cần) | Steering report (Done / Next / Risks / Decisions needed) | PM | medilens-product-manager | S02 | 2026-11-02
Hằng tháng | Monthly | Test khôi phục backup ngẫu nhiên | Random backup restore test | SRE | medilens-sre-operations | S12 | 2027-03-31
Hằng tháng | Monthly | Patch/upgrade dependency, image nền, Terraform provider | Patch/upgrade dependencies, base images, Terraform providers | OPS | medilens-cloud-devops-engineer | S06 | 2026-12-29
Hằng tháng | Monthly | Rà soát quyền IAM và truy cập break-glass | Review IAM permissions and break-glass use | SEC | medilens-security-engineer | S12 | 2027-03-31
Hằng quý | Quarterly | Rà soát License Register | License Register review | DC | medilens-data-curator | S05 | 2026-12-15
Hằng quý | Quarterly | Làm mới golden set 10–20% (giữ lõi cố định) | Refresh 10–20% of golden set (keep fixed core) | AI | medilens-ai-ml-engineer | S11 | 2027-03-17
Hằng quý | Quarterly | Bake-off model + cập nhật Model Card | Model bake-off + Model Card update | MLO | medilens-mlops-engineer | S11 | 2027-03-17
Hằng quý | Quarterly | Rà soát threat model và hazard log | Threat model and hazard log review | SEC | medilens-security-engineer | S06 | 2026-12-29
Hằng quý | Quarterly | Rà soát nội dung KnowledgeArticle quá hạn | Review overdue KnowledgeArticles | CSO | medilens-clinical-safety-officer | S11 | 2027-03-17
6 tháng | Every 6 months | Tabletop sự cố bảo mật | Security incident tabletop | SEC | medilens-security-engineer | S13 | 2027-04-14
6 tháng | Every 6 months | DR drill | DR drill | SRE | medilens-sre-operations | S13 | 2027-04-14
Hằng năm | Yearly | Pentest độc lập | Independent pentest | SEC | medilens-security-engineer | S14 | 2027-04-29
Hằng năm | Yearly | Rà soát RDR, DPIA, điều khoản | Review RDR, DPIA, terms | REG | medilens-regulatory-privacy-officer | S02 | 2026-11-02
Formulas:
Ngày bắt đầu = INDEX(Sprints!$D4:D29,MATCH([Bắt đầu từ sprint],Sprints!$A4:A29,0))

## Holidays
Ngày nghỉ lễ / Public holidays
Lịch cán bộ, công chức. Thêm/bớt ngày ở các ô vàng (A5:A40); WORKDAY trong Daily Plan dùng vùng này.
Ngày / Date | Tên (VI) | Name (EN) | Nguồn / Source
2026-11-24 | Ngày Văn hóa Việt Nam | Vietnam Culture Day | Nghị quyết 28/2026/QH16, hiệu lực 01/07/2026
2027-01-01 | Tết Dương lịch | New Year's Day | Bộ luật Lao động 2019
2027-02-04 | Tết Nguyên đán (nghỉ 04–10/02/2027) | Lunar New Year break | Thông báo Bộ Nội vụ, áp dụng cán bộ công chức
2027-02-05 | Tết Nguyên đán | Lunar New Year break | Thông báo Bộ Nội vụ
2027-02-08 | Tết Nguyên đán | Lunar New Year break | Thông báo Bộ Nội vụ
2027-02-09 | Tết Nguyên đán | Lunar New Year break | Thông báo Bộ Nội vụ
2027-02-10 | Tết Nguyên đán | Lunar New Year break | Thông báo Bộ Nội vụ
2027-04-16 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) | Hung Kings' Commemoration | Lịch âm 2027
2027-04-30 | Ngày Giải phóng miền Nam | Reunification Day | Bộ luật Lao động 2019
2027-05-01 | Quốc tế Lao động (thứ Bảy) | Labour Day (Saturday) | Bộ luật Lao động 2019
2027-09-02 | Quốc khánh | National Day | Bộ luật Lao động 2019
2027-09-03 | Quốc khánh (ngày liền kề) | National Day (adjacent day) | Thông báo Bộ Nội vụ cho 2027

## Change Log
Nhật ký thay đổi baseline / Change log
Ghi mọi thay đổi phạm vi/tiến độ/chi phí trước khi sửa Daily Plan. Dòng 4 là ví dụ định dạng — có thể xóa.
Mã CR | Ngày | Thay đổi | Lý do | Ảnh hưởng phạm vi | Ảnh hưởng tiến độ (ngày) | Ảnh hưởng chi phí (USD) | Sprint bị ảnh hưởng | Người duyệt (role) | Trạng thái
CR-000 (ví dụ) | 2026-12-03 | Dời 'Hướng dẫn chụp bệnh án' từ S06 sang S07 | Ưu tiên sửa OCR cho ảnh điện thoại | Không đổi | 1 | 0 | S06, S07 | PM | Ví dụ